Утверждён

приказом управления

образования администрации ПГО

от 01.12.2020  №459-а

План мероприятий («дорожная карта»)

по организации и проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

на территории Партизанского городского округа  в 2021 году

| № п/п |  | Основные направления деятельности |  | Срок реализации | Ответственные исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Финансовое обеспечение ГИА |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Инвариантная часть |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Заключение контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11; выплата компенсации лицам за работу по подготовке и проведению ГИА. | Март – декабрь 2021 года | Управление образования администрации ПГО Руководители ОУ |  |
| 2. Нормативное правовое обеспечение ГИА |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвариантная часть |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Издание нормативно – правовых актов, регламентирующих проведение ГИА на территории Партизанского городского округа в 2021 году. |  | Весь период ГИА | Управление образования администрации ПГО Руководители ОУ |  |
| 3. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвариантная часть |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Реализация программ повышения квалификации по направлению подготовки экспертов региональных предметных комиссий. |  | В течение 2020/21 учебного года | МКУ ПГО « ЦРО» Руководители ОУ |  |
| 3.2. |  | Организация участия членов региональных предметных комиссий по учебным предметам в федеральных, межрегиональных семинарах, совещаниях, вебинарах в целях формирования и развития профессиональной компетенции специалистов в области проверки и оценки экзаменационных работ участников ГИА на задания с развернутым ответом. |  | В соответствии с графиком проведения указанных мероприятий | МКУ ПГО « ЦРО» Руководители ОУ |  |
| 3.3. |  | Организация и проведение обучения по организации и проверке итогового сочинения (изложения) по русскому языку. |  | В течение 2020/21 учебного года | МКУ ПГО « ЦРО» Руководители ОУ |  |
| 3.4. |  | Организация и проведение обучения по организации, проведению и оцениванию итогового собеседования по русскому языку. |  | В течение 2020/21 учебного года | МКУ ПГО « ЦРО» Руководители ОУ |  |
|  |  | Вариативная часть |  |  |  |  |
| 3.5. |  | Организация проведения вебинаров, онлайн – консультаций, семинаров, совещаний , в том числе в режиме видеоконференцсвязи, прямых эфиров по вопросу подготовки и проведения ГИА. |  | В течение 2020/21 учебного года по отдельному графику | Управление образования администрации ПГО |  |
| 4. Организационное сопровождение ГИА |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвариантная часть |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Внесение сведений (данных) в РИС обеспечения проведения ГИА: |  | По графику ФЦТ |  | МКУ ПГО « ЦРО» Руководители ОУ |
|  |  | - сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2020/21 учебном году; формирование списка участников итогового сочинения (изложения); формирование списка участников итогового собеседования по русскому языку. |  | Октябрь 2020 - до 01 февраля 2021 года (ГИА-11) Октябрь 2020 - до 01 марта 2021 года (ГИА-9) |  | МКУ ПГО « ЦРО» Руководители ОУ |
|  |  | - формирование и утверждение составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком и графиком ФЦТ, внесение сведений в РИС: - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - лаборантов ППЭ; - ассистентов для обучающихся; - медицинских работников; - общественных наблюдателей; - членов (уполномоченных представителей) ГЭК ПК; - членов предметных комиссий; - членов конфликтных комиссий. |  | Ноябрь 2020 – август 2021 года |  | МКУ ПГО « ЦРО» Руководители ОУ |
| 4.2. |  | Организация и проведение итогового сочинения ( изложения). |  | По расписанию, утвержденному Минпросвещения России |  | МКУ ПГО « ЦРО» Руководители ОУ |
| 4.3. |  | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку. |  | По расписанию, утвержденному Минпросвещения России |  | МКУ ПГО « ЦРО» Руководители ОУ |
| 4.4. |  | Обновление ключей шифрования на носителях « КриптоПро Рутокен CSP» члена ГЭК ( токен) для проведения ГИА |  | Сентябрь – декабрь 2020 года |  | Управление образования администрации ПГО |
| 4.5. |  | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, с УМВД России по Приморскому краю, Главным управлением МЧС России по Приморскому краю, министерством здравоохранения Приморского края, департаментом информационной политики Приморского края, ФГУП «Управление Спецсвязи по Приморскому краю», оператором связи, обеспечивающим ведение видеонаблюдения в ППЭ и в РЦОИ (включая их территориальные отделы и подразделения). |  | В течение всего периода ГИА |  | Управление образования администрации ПГО Руководители ОУ |
| 4.6. |  | Создание условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ и детей-инвалидов и инвалидов. |  | В течение всего периода ГИА |  | Управление образования администрации ПГО Руководители ОУ |
| 4.7. |  | Участие в апробациях по учебным предметам в рамках подготовки к ГИА 2021. |  | По графику Рособрнадзора |  | МКУ ПГО « ЦРО» Руководители ОУ |
| 5. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвариантная часть |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация работы по информированию участников ГИА и их родителей (законных представителей), общественности по вопросам организации и проведения ГИА: - размещение информации на официальных сайтах управления образования администрации и ОУ ПГО; - взаимодействие с муниципальными СМИ; - организация и проведение совещаний на муниципальном уровне; - направление информационных писем в ОУ ПГО; - проведение классных, школьных, общегородских родительских собраний; - проведение консультаций по вопросам ГИА; - проведение консультаций по учебным предметам в рамках подготовки к ГИА; - оформление школьных информационных стендов по вопросам ГИА,их систематическая актуализация; - работа телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА |  |  | В течение 2020/21учебного года |  | Управление образования администрации ПГО МКУ ПГО « ЦРО» Руководители ОУ |
| 6. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвариантная часть |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Мониторинг организации и проведения работы в образовательных организациях по информированию участников ГИА и их родителей (законных представителей), лиц, задействованных в организации общественности по вопросам подготовки и проведения ГИА на территории края в 2021 году: - размещение информации в муниципальных СМИ, в т.ч. печатных; - размещение соответствующей информации на сайтах управления образования и ОУ; - оформление информационных стендов в ОУ; - участие в совещаниях руководителей ОУ, общегородских родительских собраниях. |  |  | Весь период ГИА |  | Отдел образования администрации ПГО Руководители ОУ |
| 6.2. | Формирование корпуса общественных наблюдателей (ЕГЭ, ОГЭ), в т.ч. их обучение. |  |  | Декабрь 2020 – май 2021 года |  | МКУ ПГО « ЦРО» Руководители ОУ |

| 6.3. | Контроль за соблюдением процедуры и объективности проведения итогового сочинения ( изложения) и итогового собеседования по русскому языку. | В утвержденные сроки проведения итогового сочинения ( изложения0 и собеседования по русскому языку | Управление образования администрации ПГО |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.4. | Контроль за полнотой и внесением достоверных и актуальных данных в РИС ГИА ответственными лицами: - проверка корректности внесенных данных по участникам ГИА; - проверка миграции участников ГИА. | Весь период ГИА | Управление образования администрации ПГО Руководители ОУ |
| 6.5. | Организация, координация и контроль обучения на федеральном портале лиц, привлекаемых к проведению ГИА. | В течение 2020/21 учебного года | МКУ ПГО « ЦРО» Руководители ОУ |
| 6.6. | Мониторинг технической готовности ОУ к проведению ЕГЭ по учебному предмету « Информатика и ИКТ» в компьютерной форме | Сентябрь 2020- январь 2021 года | Управление образования администрации ПГО |
| 7. Анализ проведения ГИА в 2021 году |  |  |  |
|  | Вариативная часть |  |  |
| 7.1. | - проведение серии муниципальных методических семинаров для заместителей директоров по учебной части, учителей-предметников с целью анализа результатов ГИА по отдельным учебным предметам. | Октябрь – ноябрь 2021 года | МКУ ПГО « ЦРО» |
| 8. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
|  | Инвариантная часть |  |  |
| 8.1. | Организация и проведение работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем или среднем общем образовании, их подготовка к пересдаче ГИА. | Июль – август 2021 года | Руководители ОУ |
| 8.2 | Реализация обучения на основе построения индивидуальной образовательной траектории, выявление и корректировка типичных и индивидуальных затруднений обучающихся при обучении. | По отдельному плану | Управление образования администрации ПГО Руководители ОУ |
| 8.3 | Осуществление психолого-педагогического сопровождения обучающихся и их родителей (законных представителей). | По отдельному плану | Руководители ОУ |

| 8.4. | Организация и проведение семинаров для руководителей городских методических объединений (МО) учителей по актуальным проблемам повышения качества преподавания учебных предметов (в рамках деятельности МО). | В течение 2020/21 учебного года | МКУ ПГО « ЦРО» Руководители ОУ |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.5. | Корректировка рабочих программ учителей с учетом анализа результатов ГИА на основе анализа школьных и муниципальных методических объединений. | Сентябрь 2021 года | Руководители ОУ |
|  | Вариативная часть |  |  |
| 8.6. | Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с целью повышения качества их подготовки к прохождению ГИА посредством проведения индивидуальных и групповых занятий. | В течение 2020/21 учебного года | Управление образования администрации ПГО Руководители ОУ |
| 8.7. | Контроль качества и результативности освоения программ основного общего и среднего общего образования по учебным предметам. | В течение 2020/21 учебного года | Руководители ОУ |
| 8.8. | Проведение мастер-классов педагогами, имеющими стабильно высокие результаты преподавания по учебным предметам. | В течение 2020/21 учебного года | МКУ ПГО « ЦРО» Руководители ОУ |