 **Оценка эффективности**

**муниципальной программы «Образование Партизанского городского округа на 2020-2024 годы» по итогам 2020 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Индикатор эффективности, в % |
| 1. Муниципальная программа «Образование Партизанского городского округа» 2020-2024 годы
 |
| 1.1. | Уровень освоения учащимися учебных программ по результатам промежуточной и итоговой аттестации | 100 |
| 1.2. | Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставления услуги | 100 |
| 1. Подпрограмма «Дошкольное образование»
 |
| 2.1. | Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставления услуги  | 100 |
| 2.2. | Доля детей от 1 года до 7 лет, посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей данного возраста | 90,65 |
| 2.3. | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений в которых проведены мероприятия по текущему и капитальному ремонтам | 100 |
| 2.4. | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений в которых проведены мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности | 100 |
| 1. Подпрограмма «Общее образование»
 |
| 3.1. | Доля учащихся, обучающихся на «4» и «5» в общеобразовательных учреждениях от общего контингента учащихся | 95,7 |
| 3.2. | Уровень освоения учащимися учебных программ по результатам промежуточной и итоговой аттестации | 99,6 |
| 3.3. | Доля выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании от общего количества выпускников | 104,7 |
| 3.4. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждений | 100 |
| 3.5. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 100 |
| 3.6. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | 100 |
| 3.7. | Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставления услуги | 100 |
| 3.8. | Доля общеобразовательных учреждений в которых проведены мероприятия по текущему и капитальному ремонтам | 100 |
| 3.9. | Доля общеобразовательных учреждений в которых проведены мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности | 100 |
| 3.10. | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 107,7 |
| 1. Подпрограмма «Дополнительное образование»
 |
| 4.1. | Доля детей в возрасте 6-18 лет, получающих услуги в учреждениях дополнительного образования, относящихся к системе образования, в общей численности детей данного возраста | 125,9 |
| 4.2. | Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставления услуги | 100 |
| 1. Отдельные мероприятия
 |
| * 1. «Финансовое обеспечение муниципальных учреждений»
 |
| 5.1.1.Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
| 5.1.1.1. | Обеспечение равномерности использования бюджетных средств (без учета целевых средств краевого бюджета).  | 0 |
| 5.1.1.2. | Качество предоставления бюджетной отчетности: соблюдение сроков представления и достоверность данных  | 60 |
| * + 1. Расходы на повышение престижа знаний и развитие социальной активности учащихся
 |
| 5.1.2.1. | Доля победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников (7-11 класс) муниципального этапа от общего числа участников | 302,8 |
| 5.1.2.2. | Доля участников, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие социальной активности учащихся (воспитанников) от общего количества учащихся (воспитанников) | 102 |
| * 1. Молодежная политика и оздоровление детей
 |
| 5.2.1. | Доля детей охваченных отдыхом и оздоровлением в возрасте с 6,5 до 17 лет на базе образовательных учреждений | 0 |
| * 1. Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций
 |
| 5.3.1. | Количество молодых специалистов, привлеченных в образовательные организации | 100 |

В целом индикаторы эффективности показывают, что эффективность выполнения муниципальной программы составила 99,5%. Отдельно по каждой подпрограмме индикаторы эффективности показывают:

Подпрограмма «Дошкольное образования составляю – 97,7%;

Подпрограмма «Общее образование составляют - 100,8%;

Подпрограмма «Дополнительное образование составляют –112,9%.

Отдельные мероприятия –94,13%

Бюджетные и внебюджетные средств на реализацию муниципальной программы «Образование Партизанского городского округа» на 2020-2024 годы освоены на 99,97%.

На основе показателей эффективности можно сделать вывод о высокой эффективности (99,5%) реализации мероприятий программы в 2020 году.

Таблица 5

**сведения**

о достигнутых значениях показателей

муниципальной программы

«Образование Партизанского городского округа»

на 2020-2024 годы»

в 2020 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** **(индикатор)** **(наименование)** | **Ед. измерения** | **Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы** | **Обоснование**  **отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)** |
| **2019** | **2020** |
| **план** | **факт** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Образование Партизанского городского округа» 2020-2024 годы |
| 1.1. | Уровень освоения учащимися учебных программ по результатам промежуточной и итоговой аттестации | % | 99 | 99,6 | 99,6 | Дефицит педагогических кадров в образовательных учреждениях приводит к тому, что отдельные учебные предметы преподают педагоги не в полной мере владеющие методикой преподавания. |
| 1.2. | Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставления услуги | % | 95 | 95,7 | 95,7 |  |
| 2. | Подпрограмма «Дошкольное образование» |
| 2.1. | Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставления услуги  | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.2. | Доля детей от 1 года до 7 лет, посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей данного возраста | % | 66 | 64,2 | 58,2 | Неисполнение показателя в связи с оттоком населения в другие города, и низкой рождаемостью. |
| 2.3. | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений в которых проведены мероприятия по текущему и капитальному ремонтам | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.4. | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений в которых проведены мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Подпрограмма «Общее образование» |
| 3.1. | Доля учащихся, обучающихся на «4» и «5» в общеобразовательных учреждениях от общего контингента учащихся | % | 33 | 35 | 33,5 | Повышение требований к уровню освоения учебных предметов, в связи с совершенствованием системы оценки качества образования, приводит к снижению показателя |
| 3.2. | Уровень освоения учащимися учебных программ по результатам промежуточной и итоговой аттестации | % | 99 | 99,6 | 99,2 | Дефицит педагогических кадров в образовательных учреждениях приводит к тому, что отдельные учебные предметы преподают педагоги не в полной мере владеющие методикой преподавания.  |
| 3.3. | Доля выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании от общего количества выпускников | % | 96,1 | 95,5 | 100 | В связи с изменениями в Порядок прохождения государственной итоговой аттестации, по причине недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, все выпускники 11 классов получили аттестат о среднем общем образовании по итоговым оценкам. |
| 3.4. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 79,2 | 79,3 | 79,3 |  |
| 3.5. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 13,5 | 14 | 14 |  |
| 3.6. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 75 | 80 | 80 |  |
| 3.7. | Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставления услуги | % | 85 | 87 | 87 |  |
| 3.8. | Доля общеобразовательных учреждений в которых проведены мероприятия по текущему и капитальному ремонтам | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.9. | Доля общеобразовательных учреждений в которых проведены мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.10. | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | тыс.руб. | 15,060 | 15,534 | 16,725 | в связи с возникновением дополнительной потребности в средствах на оплату труда персоналу не учтенному в проекте бюджета на 2019 год, образовавшейся на основании Перечня должностей замещаемых работниками дошкольных учреждений, оплата труда которых осуществляется за счет средств, предоставляемых местному бюджету в виде субвенций из краевого бюджета, утвержденного законом Приморского края от 05 декабря 2018 года № 408-КЗ «О субвенциях на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Приморского края» |
| 4. | Подпрограмма «Дополнительное образование» |
| 4.1. | Доля детей в возрасте 6-18 лет, получающих услуги в учреждениях дополнительного образования, относящихся к системе образования, в общей численности детей данного возраста | % | 19,1 | 26,2 | 33 | Увеличилось количество детей, получающих услуги в учреждениях, не относящихся к системе образования |
| 4.2. | Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставления услуги | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 5. | Отдельные мероприятия |
| 5.1. | «Финансовое обеспечение муниципальных учреждений» |
| 5.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
| 5.1.1.1. | Обеспечение равномерности использования бюджетных средств (без учета целевых средств краевого бюджета)  | баллы | 0 | 5 | 0 | В 2020 году неравномерное использование бюджетных средств обусловлено спецификой работы образовательных учреждений, а именно не соответствие учебного года календарному, а также поступлением в течение календарного периода дополнительных ассигнований на оплату труда с целью достижения минимального размера оплаты труда по обслуживающему персоналу. |
| 5.1.1.2. | Качество предоставления бюджетной отчетности: соблюдение сроков представления и достоверность данных | баллы | 3 | 5 | 3 | Большой объем работ и сжатые сроки по предоставлению отчетности |
| 5.1.2. | Расходы на повышение престижа знаний и развитие социальной активности учащихся |
| 5.1.2.1. | Доля победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников (7-11 класс) муниципального этапа от общего числа участников | % | 14,9 | 7,1 | 21,5 | Возросло мотивирование учащихся по уровню освоения учебных предметов |
| 5.12.2. | Доля участников, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие социальной активности учащихся (воспитанников) от общего количества учащихся (воспитанников) | %. | 6,1 | 4,6 | 4,7 | Позиционирование конкурсов социальной направленности различных уровней среди учащихся |
| 5.2 | Молодежная политика и оздоровление детей |
| 5.2.1. | Доля детей охваченных отдыхом и оздоровлением в возрасте с 6,5 до 17 лет на базе образовательных учреждений | % | 58,6 | 53,1 | 0 | Неисполнение показателя связано с эпидемиологической обстановкой по недопущению распространения (COVID 19)  |
| 5.3. | Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций |
| 5.3.1. | Количество молодых специалистов, привлеченных в образовательные организации | Чел. | 4 | 5 | 5 |  |

Таблица 6

Сведения

о степени выполнения подпрограммы

и отдельных мероприятий муниципальной программы

«Образование Партизанского городского округа»

на 2020-2024 годы

за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Плановый срок  | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации  | окончания реализации | начала реализации  | окончания реализации | запланированные  | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Подпрограмма «Дошкольное образование»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Финансовое обеспечение учреждений дошкольного образования | Дошкольные образовательные учреждения | 01.20. | 12.20. | 01.20. | 12.20 | Предоставление финансирования дошкольного образования | Финансирование предоставляется во всех ДОУ |  |
| 1.1. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Дошкольные образовательные учреждения | 01.20. | 12.20. | 01.20. | 12.20. | Предоставление дошкольного образования | Дошкольное образование предоставляется во всех ДОУ |  |
| 1.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования (осуществление присмотра и ухода за детьми) | Дошкольные образовательные учреждения | 01.20 | 12.20 | 01.20 | 12.20 | Создание условий для организации присмотра и ухода за детьми | Был обеспечен присмотр и уход за детьми в 7 дошкольных учреждениях с общим охватом 1916 человек. |  |
| 1.3. | Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми | Дошкольные образовательные учреждения | 01.20 | 12.20 | 01.20 | 12.20 | Финансовое обеспечение поддержки семей, дети которых посещают дошкольные образовательные учреждения | Возврат части компенсации родительской платы за содержание ребенка в ДОУ начисляется во всех ДОУ согласно нормативным документам |  |
|  | **Подпрограмма «Общее образование»** |  |
| 1. | Финансовое обеспечение учреждений общего образования | Общеобразовательные учреждения | 01.20. | 12.20. | 01.20. | 12.20. | Предоставление качественного и общедоступного общего образования в общеобразовательных учреждениях | Общее образование предоставляется в 9 общеобразовательных учреждениях с общим охватом 4960 человек. |  |
| 1.1. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного общего образования по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | Общеобразовательные учреждения | 01.20. | 12.20. | 01.20. | 12.20. | Предоставление качественного и общедоступного общего образования в общеобразовательных учреждениях | Общее образование предоставляется во всех школах |  |
| 1.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений общего образования (организация образовательного процесса) | Общеобразовательные учреждения | 01.20. | 12.20. | 01.20. | 12.20. | Организация образовательного процесса в учреждениях общего образования | Образовательный процесс организован во всех учреждениях общего образования |  |
| 2. | Обеспечение обучающихся в младших классах (1-4 включительно) бесплатным питанием  | Общеобразовательные учреждения | 01.20 | 12.20 | 01.20 | 12.20 | Обеспечение бесплатным питанием детей младших классов | Бесплатным питанием обеспечены дети младших классов (1-4 включительно) во всех общеобразовательных учреждениях |  |
| 3. | Расходы на укрепление материально-технической базы учреждений общего образования | Общеобразовательные учреждения | 01.20. | 12.20. | 01.20. | 12.20. |  |  |  |
|  | **Подпрограмма «Дополнительное образование»** |  |
| 1. | Финансовое обеспечение учреждений дополнительного образования | Учреждения дополнительного образования | 01.20. | 12.20. | 01.20. | 12.20. |  |  |  |
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дополнительного образования | Учреждения дополнительного образования  | 01.20. | 12.20. | 01.20. | 12.20. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования | Обеспечена деятельность в 2 учреждениях дополнительного образования  |  |
|  | **Отдельные мероприятия** |
| 1. | Руководство и управление в сфере установленных функций | МКУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия», МКУ «Центр развития образования» | 01.20. | 12.20. | 01.20. | 12.20. | Осуществлять руководство в сфере установленных функций | МКУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», МКУ «Центр развития образования» осуществляют руководство в сфере установленных функций |  |
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | МКУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия», МКУ «Центр развития образования» | 01.20. | 12.20. | 01.20. | 12.20. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Финансовое обеспечение деятельности образовательных учреждений осуществлялось путем финансирования на текущие расходы и содержание из средств местного бюджета и средств субвенций |  |
| 1.2. | Расходы на повышение престижа знаний и развитие социальной активности учащихся | МКУ «Центр развития образования» | 01.20. | 12.20. | 01.20. | 12.20. | Повышение престижа знаний и развитие социальной активности учащихся | Повышается в образовательных учреждениях престиж знаний и развитие социальной активности учащихся за счет участия в олимпиадах, мероприятиях, направленных на развитие социальной активности учащихся (воспитанников) |  |
| 2. | Организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время)  | Общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования  | 06.20 | 07.20. | 06.20. | 07.20. | Организация отдыха детей в каникулярное время | В каникулярное время не организован отдых детей  | в связи с эпидемиологической обстановкой |
| 3. | Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | Образовательные учреждения | 01.20. | 12.20. | 01.20. | 12.20. | Привлечение молодых специалистов в образовательную отрасль. В 2020 году запланировано 24 специалистов | В 2020 привлечено 6 специалистов.  |  |

Мероприятия программы «Образование Партизанского городского округа» на 2020-2024 годы в 2020 году выполнены в полном объеме.

Таблица 7

Информация

о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.) «Образование Партизанского городского округа» на 2020-2024 годы

 **за 2020 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с программой) | Фактические расходы,( тыс. руб.) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Подпрограмма «Дошкольное образование»** | **Всего** | ***283 674 817,16*** | ***283 674 817,16*** |  |
| федеральный бюджет |  | 0,00 |
| краевой бюджет | 172 236 064,89 | 172 236 064,89 |
| местный бюджет | 86 432 808,02 | 86 432 808,02 |
| внебюджетные источники | 25 005 944,25 | 25 005 944,25 |
| 2 | **Подпрограмма «Общее образование»** | **Всего** | ***347 010 109,84*** | ***346 780 735,10*** |  |
| федеральный бюджет | 19 634 645,14 | 19 634 645,14 |  |
| краевой бюджет | 229 677 512,71 | 229 455 019,22 | Отклонение сложилось в результате расторжения контракта на капитальный ремонт МБОУ СОШ № 24 ПГО под фактически исполненный объем работ |
| местный бюджет | 85 863 668,48 | 85 856 787,23 |
| внебюджетные источники | 11 834 283,51 | 11 834 283,51 |  |
| 3 | **Подпрограмма «Дополнительное образование»** | **Всего** | ***18 507 298,30*** | ***18 507 298,30*** |  |
| федеральный бюджет |   |   |
| краевой бюджет |   |   |
| местный бюджет | 18 320 929,30 | 18 320 929,30 |
| внебюджетные источники | 186 369,00 | 186 369,00 |
| 4 | **Отдельные мероприятия** | **Всего** | ***24 243 918,02*** | ***24 120 918,18*** |  |
| краевой бюджет | 1 260 915,03 | 1 137 928,00 |
| местный бюджет | 22 983 002,99 | 22 982 990,18 |
| 4.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций | местный бюджет | 22 983 002,99 | 22 982 990,18 | Отклонение сложилось в соответствии с фактической потребностью в финансировании расходных обязательств |
| 4.2 | Организация отдыха детей в каникулярное время | Всего | 123 518,00 | 59 118,00 |
| Краевой бюджет | 123 518,00 | 59 118,00 |
| Местный бюджет |  |  |
| 4.3 | Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений | Всего | 1 137 397,03 | 1 078 810,00 |
| Краевой бюджет | 1 137 397,03 | 1 078 810,00 |
|  |  | **ВСЕГО:** | **673 436 143,32** | **673 083 768,74** |  |
|  |  | федеральный бюджет | 19 634 645,14 | 19 634 645,14 |  |
|  |  | краевой бюджет | 403 174 492,63 | 402 829 012,11 |  |
|  |  | местный бюджет | 213 600 408,79 | 213 593 514,73 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 37 026 596,76 | 37 026 596,76 |  |