Протокол

заседания проектного комитета

21  января 2021 г.                                     г.Партизанск                                                              № 1

Председатель:

Бондарев О.А.		- глава Партизанского городского округа;

Секретарь:

Цыгуй     Н.С. 		- главный специалист отдела экономики управления

экономики и собственности администрации ПГО

Присутствовали:

Члены  проектного комитета:

Селютин М.Ю. 		-  первый заместитель главы администрации Партизанского

городского округа, координатор проектной деятельности

Понитаев И.В.		- заместитель главы городского округа по социальным вопросам;

Зуботыкин П.В.                   - и.о. заместителя главы администрации,

Семерич Е.Б.                       -  начальник финансового управления,

Утенкова С.Н.                     - начальника управления бухгалтерского учета и отчетности,

Толченицына Е.В.		- начальник управления по территориальной и организационно-

контрольной работе;

Приглашенные:

Потапенко О.В.                   -  начальник отдела по закупкам;

Бурдина Е.В.			- начальник отдела имущественных отношений;

Лазарева Г.В.                      - и.о. начальника отдела строительства;

Вернохай Н.Г.		- начальник отдела территориального развития;

Тимохин Б.Л.			- директор МКУ по делам ГОЧС;

Питерцева Н.Н.		- начальник отдела по учету и переселению граждан;

Тарасова Н.Ю.		- начальник отдела образования;

Орлова И.М.			- начальник отдела культуры и молодежной политики;

Беззубченко Л.В.		- начальник отдела физкультуры и спорта;

Житяйкина Т.В. 		- начальник МКУ «АХУ»;

Гришечкина С.Н.		- и.о.начальника отдела агропромышленного комплекса.

Повестка дня:

1. Утверждение формы сводной таблицы по контролю за сроками по мероприятиям муниципальных программ, реализуемых на территории Партизанского городского округа.

2. Согласование и утверждение сроков проведения аукционов, выполнения работ по мероприятиям муниципальных программ, реализуемых УЭиС, УЖКК, отделом образования, отделом культуры, отделом физкультуры и спорта, МКУ АХУ, МКУ по делам ГОЧС

ВЫСТУПИЛИ: Бондарев О.А., Селютин М.Ю., Семерич Е.Б., Утенкова С.Н.,

Потапенко О.В.

1.РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить форму сводной таблицы по контролю за сроками по мероприятиям муниципальных программ, реализуемых на территории Партизанского городского округа.

1.2. Ответственным исполнителям, реализуемым мероприятия муниципальных программ

(Зуботыкин П.В., Питерцева Н.Н., Вернохай Н.Г., Бурдина Е.А., Гришечкина С.Н.,             Тарасова Н.Ю., Орлова И.М., Беззубченко Л.В., Тимохин Б.Л., Житяйкина Т.В.) еженедельно отчитываться о сроках выполнения работ на заседаниях бюджетных комиссий при главе городского округа.

Председатель			                                                                                  О.А.Бондарев

Секретарь                                                                                                              Н.С. Цыгуй