ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

Партизанского городского округа по итогам за 2019 год

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса, оценка эффективности муниципальных программ за 2019 год, проведена в соответствии с требованиями «Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ и оценки эффективности их реализации», утвержденного постановлением администрации Партизанского городского округа от 26 августа 2013 года №890 –па (в редакции постановления администрации ПГО от 13 февраля 2017года № 177-па). Экспертная оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2019 год проведена на основе данных ответственных исполнителей муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась путем анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей, выполнения запланированных мероприятий. В 2019 году в Партизанском городском округе осуществлялась реализация 18 муниципальных программ и 1 ведомственной целевой программы. Расходы бюджета, исполненные в рамках муниципальных и ведомственных целевых программ, с учетом реализации национальных проектов, составили 82,4% в общем объеме расходов местного бюджета. Общий объем израсходованных средств (за счет всех источников финансирования) на реализацию программ составил 883 633, 2 тыс. руб.,  в том числе за счет федерального бюджета – 45879,2 тыс.руб., краевого - 488729,1 тыс.руб., местного - 349024,9 тыс.руб.

| № | Наименование программы | Ответственные исполнители и соисполнители Программы | Выполнение основных мероприятий программы | Оценка эффективности выполнения индикаторов программы | Степень эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств | эффективность реализации муниципальной программы(гр.5хгр.6)/100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ПГО» на 2018-2022 гг. | Отдел экономики, отдел имущественных отношений управления экономики и собственности | Основные мероприятия выполнены – 100% | Средний индикатор оценки эффективности 93,72% | Финансовые средства не выделялись | Эффективность реализации высокая- 93,72 % |
| 2 | «Защита населения и территории ПГО от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2017 -2019г. | МКУ по делам Го и ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий ПГО | Основные мероприятия программы выполнены, выполнение составило -100% | Средний индикатор оценки эффективности 97,22 % | Степень эффективности использования финансовых средств составляет 99, 4% | Эффективность реализации – 96,64% высокая |
| 2.1 | Подпрограмма: «Совершенствование развития гражданской обороны, единой системы вызова экстренных служб (112) и оповещения населения на территории ПГО» на 2017-2019гг | МКУ по делам Го и ЧС ПГО | Мероприятия подпрограммы выполнены на | Средний индикатор оценки эффективности 96,3% | Степень эффективности использования финансовых средств – 99,4% | Эффективность реализации 95,7% высокая |
| 2.2 | Подпрограмма: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ПГО» на 2017-2019 годы | Управление по территориальной и организационно - контрольной работе | Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме. | Средний индикатор оценки эффективности равен 100% | Степень эффективности использования финансовых средств – 100 % | Эффективность реализации высокая - 100% |
| 3. | «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления ПГО» на 2019-2023гг. | Отдел муниципальной службы и кадров, юридический отдел, управление по территориальной и организационно-контрольной работе | Мероприятия программы выполнены | Средний индикатор оценки эффективности равен 122,5% | Степень эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств – 82,8% | Эффективность реализации – 101,4 % высокая |
| 3.1 | Подпрограмма: «Развитие муниципальной службы в ПГО» на 2019-2023гг. | Отдел муниципальной службы и кадров администрации ПГО | Мероприятия подпрограммы выполнены в пределах выделенных средств. | Средний индикатор оценки эффективности равен 167,7% | Степень эффективности использования финансовых средств – 82,3% | Эффективность реализации - 138,0%- высокая |
| 3.2 | Подпрограмма: «Противодействие коррупции в ПГО» на 2019-2023гг | Юридический отдел | Мероприятия подпрограммы выполнены | Средний индикатор оценки эффективности равен 100% | Финансовые средства не были предусмотрены планом | Эффективность реализации высокая 100% |
| 4 | «Развитие физической культуры и спорта ПГО» на 2018-2022гг. | Отдел по физической культуре и спорта администрации ПГО, ДЮСШ «Сучан» | Мероприятия программы выполнены в полном объеме | Средний индикатор оценки эффективности программы 100,23% | Степень эффективности использования финансовых средств –92,0% | Эффективность реализации высокая 92,2% |
| 5 | «Культура Партизанского городского округа» на 2017-2021гг. | Отдел культуры и молодежной политики; МКУ | Мероприятия программы выполнены | Средний индикатор оценки эффективности программы 130,3% | Степень эффективности использования финансовых средств - 101,9% | Эффективность реализации -132,8%, высокая |
| 5.1 | Подпрограмма «Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры искусства» | Отдел культуры и молодежной политики; МБОУДОД «Детская школа искусств». | Мероприятия подпрограммы выполнены | Средний индикатор оценки эффективности подпрограммы 115,7% | Степень эффективности использования финансовых средств -101,7% | Эффективность реализации - 117,7%, высокая |
| 5.2 | Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения» | Отдел культуры и молодежной политики, МБУ «Централизованная библиотечная система ПГО» | Мероприятия подпрограммы выполнены | Средний индикатор оценки эффективности подпрограммы равен 105,6% | Степень эффективности использования финансовых средств – 100,0 % | Эффективность реализации – 105,6%, высокая |
| 5.3 | Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг учреждениями культуры» | Отдел культуры и молодежной политики; МАУ культуры «Городской Дворец культуры», МБУ «Дом культуры Лозовый», МБУ «Культурно–досуговый центр «Рассвет» | Мероприятия подпрограммы выполнены | Средний индикатор оценки эффективности подпрограммы равен 114,3% | Степень эффективности использования финансовых средств составляет 107,2% | Эффективность реализации -122,5% высокая |
| 5.4 | Подпрограмма «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия ПГО» | Отдел культуры и молодежной политики | Мероприятия подпрограммы выполнены | Средний индикатор оценки эффективности подпрограммы равен 108,0% | Степень эффективности использования финансовых средств 100,0% | Эффективность реализации 108,0% - высокая |
| 6 | «Образование Партизанского городского округа» на 2017-2019 гг. | Отдел образования, МКУ ПГО «Центр развития образования», МКОУ ПГО, МБДОУ, МБОДО, МБОУ | Мероприятия программы выполнены | Средний индикатор оценки эффективности программы равен 92,675% | Степень эффективности использования финансовых средств 96,58% | Эффективность реализации удовлетворительная 89,5% |
| 6.1 | Подпрограмма «Дошкольное образование» | Отдел образования, МБДОУ | Мероприятия подпрограммы выполнены | Средний индикатор оценки эффективности подпрограммы равен 107,9% | Степень эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств 97,9% | Эффективность реализации высокая 105,6 % |
| 6.2 | Подпрограмма «Общее образование» | Отдел образования, МБОУ | Мероприятия подпрограммы выполнены | Средний индикатор оценки эффективности подпрограммы 100,9% | Степень эффективности использования финансовых средств – 95,2% | Эффективность реализации высокая -96,1% |
| 6.3 | Подпрограмма «Дополнительное образование» | Отдел образования, МБОДО | Мероприятия подпрограммы выполнены | Средний индикатор оценки эффективности подпрограммы 86,9% | Степень эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств 100% | Эффективность реализации удовлетворительная 86,9% |
| 6.4 | Отдельные мероприятия программы | Отдел образования | Мероприятия подпрограммы выполнены | Средний индикатор оценки эффективности подпрограммы 75,0% | Степень эффективности использования финансовых средств – 99,1% | Эффективность реализации неудовлетворительная - 74,32% Основная причина: неравномерное поступление дополнительных ассигнований на оплату труда до достижения минимального размера оплаты труда по обслуживающему персоналу. |
| 7.0 | «Дорожная деятельность и благоустройство ПГО» на 2017-2021гг. | Отдел жизнеобеспечения, победители по муниципальным конкурсам | Мероприятия программы выполнены | Средний индикатор оценки эффективности программы равен 100% | Степень эффективности использования финансовых средств составляет 99,7 % | Эффективность реализации 99,7 %- высокая |
| 7.1 | Подпрограмма: «Дорожная деятельность Партизанского городского округа» на 2017-2021гг. | Отдел жизнеобеспечения, отдел строительства управления жилищно – коммунального комплекса | Мероприятия подпрограммы выполнены | Средний индикатор оценки эффективности подпрограммы равен 100 % | Степень эффективности использования финансовых средств – 99,99% | Эффективность реализации высокая -99,99% |
| 7.2 | Подпрограмма «Благоустройство территорий Партизанского городского округа» на 2017-2021гг. | Отдел жизнеобеспечения, отдел строительства управления жилищно – коммунального комплекса администрации ПГО | Мероприятия подпрограммы выполнены | Средний индикатор оценки эффективности подпрограммы равен 100% | Степень эффективности использования финансовых средств 99,99% | Эффективность реализации высокая -99,99 % |
| 7.3 | Отдельные мероприятия | Отдел жизнеобеспечения управления жилищно – коммунального комплекса администрации ПГО, | Мероприятия подпрограммы выполнены | Средний индикатор оценки эффективности подпрограммы равен100 % | Степень эффективности использования финансовых средств- 96,3% | Эффективность реализации - 96,3% высокая |
| 8 | «Формирование современной городской среды ПГО» на 2018-2022годы | Отдел жизнеобеспечения управления жилищно – коммунального комплекса администрации ПГО | Мероприятия программы выполнены | Средний индикатор оценки эффективности подпрограммы равен 100% | Степень эффективности использования финансовых средств- 100,0% | Эффективность реализации - 100 % - высокая |
| 9. | «Жилище» на 2014-2023гг. | Отдел по учету и переселению граждан управления экономики и собственности администрации ПГО, | Мероприятия программы выполнены | Средний индикатор оценки эффективности программы равен 104,2% | Степень эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств 93,18% | Эффективность реализации высокая–97,1% |
| 9.1 | Подпрограмма: «Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого, ставшего непригодным для проживания по критериям безопасности в результате ведения горных работ на ликвидированных угольных шахтах ПГО» на 2013-2021гг. | Отдел по учету и переселению граждан | Мероприятия подпрограммы выполнены | Средний индикатор оценки эффективности подпрограммы равен 100,0 % | Степень эффективности использования финансовых средств составляет 100% | Эффективность реализации высокая 100,0% |
| 9.3 | Подпрограмма «Формирование муниципального жилищного фонда ПГО для обеспечения жильем нуждающихся граждан» на 2014-2021гг. | Отдел по учету и переселению граждан | Мероприятия подпрограммы в целом выполнены | Средний индикатор оценки эффективности подпрограммы равен 112,5% | Степень эффективности использования финансовых средств- 99,3% | Эффективность реализации высокая 111,7 % |
| 9.4. | Подпрограмма «Переселение граждан из аваийного жилого фонда ПГО» на 2014-2021гг. | Отдел по учету и переселению граждан | Мероприятия подпрограммы на 2019г. в целом выполнены | Средний индикатор оценки эффективности подпрограммы равен не рассчитывался, показатели на 2019 год не планировались. | Степень эффективности использования финансовых средств- 78,1% | Эффективность реализации подпрограммы не оценивалась, т.к. показатели эффективности индикаторов отсутствуют. |
| 9.6 | Подпрограмма: «Развитие и повышение эффективности коммунальной инфраструктуры ПГО» | Отдел жизнеобеспечения | Мероприятия подпрограммы на 2019 год выполнены | Средний индикатор оценки эффективности подпрограммы равен 100,0% | Степень эффективности использования финансовых средств -8,7%, не использованы средства краевого бюджета | Эффективность реализации неудовлетворительная 8,7% |
| 10 | Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения ПГО на 2016-2020 годы | Управление по территориальной и организационно – контрольной работе, отдел образования, отдел культуры, отдел жизнеобеспечения | Мероприятия программы выполнены в полном объеме | Средний индикатор оценки эффективности равен 100% | Степень эффективности использования финансовых средств 100 % | Эффективность реализации - высокая – 100,0% |
| 11. | «Развитие информационно – коммуникационных технологий органов местного самоуправления ПГО» на 2017-2021г. | Управление по территориальной и организационно – контрольной работе | Мероприятия программы выполнены в запланированных объемах финансовых средств. | Средний индикатор оценки эффективности равен 70,17 % | Степень эффективности использования финансовых средств составляет 99,9 % | Эффективность реализации– 70,1 %- неудовлетворительная |
| 12. | «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ ПГО» на 2017-2020 годы | Муниципальное учреждение «Многофункциональный центр» | Мероприятия программы выполнены в запланированных объемах. | Индикаторы эффективности на 2019 год не планировались | Степень эффективности использования финансовых средств 100% | Эффективность реализации высокая – 100% |
| 13 | «Обеспечение градостроительной деятельности на территории ПГО» на 2017-2020гг. | Отдел территориального развития управления экономики и собственности | Мероприятия программы выполнены в запланированных объемах | Средний индикатор оценки эффективности равен 114,3 % | Степень эффективности использования финансовых средств 100 % | Эффективность реализации высокая – 114,3% |
| 14. | «Обеспечение жильем молодых семей ПГО» на 2017-2020гг. | Отдел культуры и молодежной политики . | Мероприятия программы выполнены в запланированных объемах | Средний индикатор оценки эффективности равен 100,0 % | Степень эффективности использования финансовых средств 100% | Эффективность реализации высокая –100,0% |
| 15. | «Профилактика терроризма экстремизма на территории ПГО» на 2017-2019годы | МКУ по делам ГО и ЧС | Мероприятия программы выполнены в полном объеме. | Средний индикатор оценки эффективности равен 100,0 % | Степень эффективности использования финансовых средств 100 % | Эффективность реализации высокая –100% |
| 16 + | «Обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории ПГО на 2017-2019годы | Отдел агропромышленного комплекса и охраны окружающей среды управления экономики и собственности | Мероприятия программы выполнены в полном объеме- 100% | Средний индикатор оценки эффективности равен 100,0% | Степень эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств 99,16 % | Эффективность реализации высокая – 99,16 % |
| 17. | «Управление е муниципальным имуществом и земельными ресурсами Партизанского городского округа» на 2019-2023годы | Отдел имущественных отношений управления экономики и собственности администрации ПГО | Мероприятия программы выполнены в полном объеме- 100% | Средний индикатор оценки эффективности равен 101,97% | Степень эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств 96,3 % | Эффективность реализации высокая – 98,2 % |
| 18 | Переселение граждан Партизанского городского округа из аварийного жилищного фонда» на 2019-2025 годы. | Отдел по учету и переселению граждан управления экономики и собственности администрации ПГО | Мероприятия программы на 2019 год не планировались | индикаторы оценки эффективности программы на 2019 год не планировались. | Финансовые средства на 2019 год не планировались. | Оценка эффективности по итогам 2019года не произведена, т.к. программа не реализовывалась. |

Вывод: Из 18 муниципальных программ, реализуемых в 2019 году, выявлено, что достигнута высокая эффективность реализации                15 муниципальных программ, 2 муниципальные программы – удовлетворительная эффективность реализации, 1 муниципальная программа– неудовлетворительная эффективность (за счет того, что не были выделены финансовые средства на мероприятия по муниципальным услугам и не сделаны изменения в программу). Рекомендовано к дальнейшей реализации в 2020 году 14 муниципальных программ, без учета вновь принятых на 2020 год и закончивших свое действие программ по состоянию на 01.01.2020 г.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ, считаем необходимым ответственным исполнителям муниципальных программ:

- уточнять значения целевых индикаторов и показателей, которые могут быть реально достигнуты при утвержденных на очередной год объемах финансирования, а также вносить изменения в мероприятия, с учетом выделяемых финансовых средств;

- при внесении изменений в программы обязательно актуализировать первоначальный документ, в связи с необходимостью размещать муниципальные программы в актуализированном виде в системе ГАС Управление в разделе «Стратегическое планирование».

______________________________