УТВЕРЖДЕН
решением территориальной избирательной комиссией города Партизанска

от « 02 »  июля    2021 года  №7/20

- КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов

депутатов Думы Партизанского городского округа по одномандатным избирательным округам №3, №7, №9, №10, №11

Дата выборов – 19 сентября 2021 года

Дата официального опубликования решения о назначении выборов «30» июня 2021 г.

|  | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |
| 1. | Формирование, уточнение и представление в территориальную избирательную комиссию города Партизанска сведений об избирателях | не позднее 19 августа 2021 года, | глава Партизанского городского округа |
| 2. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | не позднее 7 сентября 2021 года | территориальная избирательная комиссия города Партизанска |
| 3. | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующие участковые избирательные комиссии | не позднее 8 сентября 2021 года | территориальная избирательная комиссия города Партизанска |
| 4. | # Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании | не позднее 16 сентября 2021 года | # участковые избирательные комиссии |
| 5. | Представление избирателям списка избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | с 8 сентября 2021 года, в случаях составления списка избирателей позднее этого срока - непосредственно после составления списка избирателей. | # участковые избирательные комиссии |
| 6. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью участковой избирательной комиссии | не позднее 16 сентября 2021года (не позднее чем в день, предшествующий дню голосования) | # председатель и секретарь участковой избирательной комиссии |
| 7. | Обеспечение участковой избирательной комиссией, в том числе по поручению вышестоящей территориальной избирательной комиссии, посещения избирателя членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса или лицом, привлеченным к работе в участковой избирательной комиссии по гражданско-правовому договору, с целью предоставления возможности подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения вне пункта приема заявлений | не позднее 13 сентября 2021 года | участковая избирательная комиссия, в том числе по поручению вышестоящей территориальной избирательной комиссии |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |
| 8. | Выдвижение кандидатов | не ранее 5 июля 2021 года и заканчивается в 18 часов 00 минут по местному времени 9 августа 2021 года | граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, выдвинутые путем самовыдвижения, избирательным объединением |
| 9. | Опубликование списка политических партий, их соответствующих региональных отделений, иных структурных подразделений, общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Федеральным законом «О политических партиях» принимать участие в выборах депутатов соответствующего муниципального образования по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов и размещение его на своем официальном сайте информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | не позднее чем 3 июля 2021 года по состоянию на 30 июня 2021 года | Главное управление Минюста Российской Федерации по Приморскому краю |
| 10. | Направление в территориально-избирательную комиссию списка политических партий, их соответствующих региональных отделений, иных структурных подразделений, общественных объединений, имеющих право в соответствии Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Федеральным законом «О политических партиях» принимать участие в выборах депутатов соответствующего муниципального образования | не позднее чем 3 июля 2021 года | Главное управление Минюста Российской Федерации по Приморскому краю |
| 11. | Извещение территориально-избирательной комиссии о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов | Не позднее, чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах Партизанского городского округа, и не позднее, чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами Партизанского городского округа | Избирательное объединение |
| 12. | Предоставление в территориальную избирательную комиссию города Партизанска документов о выдвижении кандидата | не ранее 5 июля 2021 года и заканчивается в 18 часов 00 минут по местному времени 9 августа 2021 года | кандидат лично, либо по его просьбе иные лица в случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на заявлении должна быть удостоверена нотариально либо администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые), иных случаях, установленных федеральным законом |
| 13. | Выдача кандидату письменного подтверждения о получении представленных для выдвижения кандидатом соответствующих документов с указанием даты и времени приема документов | незамедлительно после их представления | территориальная избирательная комиссия города Партизанска |
| 14. | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов | со дня, следующего за днем уведомления территориальной избирательной комиссии города Партизанска о выдвижении кандидата | дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей 18 лет |
| 15. | Представление в территориальную избирательную комиссия города Партизанска документов для регистрации кандидата | не ранее 30 июля 2021 года и не позднее 18.00 9 августа 2021 года | кандидат |
| 16. | Выдача кандидату подтверждения в письменной форме о приеме представленных документов для регистрации, с указанием даты и времени приема документов | незамедлительно после их представления | территориальная избирательная комиссия города Партизанска |
| 17. | Проведение проверки достоверности сведений, представляемых в соответствии с частями 2,3,4,5 статьи 40 Избирательного кодекса Приморского края | В течении 10 дней со дня приема соответствующих документов | территориальная избирательная комиссия города Партизанска |
| 18. | Передача копии итогового протокола о результатах проверки подписных листов кандидату | не позднее, чем за двое суток до заседания территориальной избирательной комиссии города Партизанска, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата | территориальная избирательная комиссия города Партизанска |
| 19. | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений, отсутствии каких-либо документов, представление которых в территориально-избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательным кодексом Приморского края или несоблюдении требований закона к оформлению документов | не позднее, чем за три дня до дня заседания территориальной избирательной комиссии города Партизанска, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | территориальная избирательная комиссия города Партизанска |
| 20. | Внесение кандидатом уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нем и представленные в соответствии с частями 2, 4, 5, ст. 40 Избирательного кодекса Приморского края, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в территориальную избирательную комиссию города Партизанска для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, представление кандидатом недостающих копий документов, представление которых предусмотрено частью 4 статьи 40 Избирательного кодекса Приморского края | не позднее чем за один день до дня заседания территориально-избирательной комиссии города Партизанска, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | кандидат |
| 21. | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации | в течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов | территориальная избирательная комиссия города Партизанска |
| 22. | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа в случае его принятия | в течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | территориальная избирательная комиссия города Партизанска |
| 23. | Представление в территориальную избирательную комиссию города Партизанска заверенной копии приказа об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах | не позднее чем через пять дней со дня регистрации | зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 24. | Реализация кандидатом права на снятие своей кандидатуры | не позднее 11 сентября 2021 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 15 сентября 2021 года | зарегистрированный кандидат |
| 25. | Реализация права на отзыв кандидата избирательным объединением, принявшим решение о выдвижении кандидата | не позднее 11 сентября 2021 года | избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| 26. | Регистрация доверенных лиц | # в течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата # (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | территориальная избирательная комиссия города Партизанска |
| 27. | Реализация права на прекращение полномочий доверенного лица | в любое время | кандидаты, избирательные объединения, назначившие доверенных лиц |
| 28. | Регистрация уполномоченных представителей, в том числе уполномоченных представителей по финансовым вопросам и выдача им удостоверений установленного образца | в трехдневный срок со дня представления документов, указанных в части 4 - 7 статьи 37 Избирательного кодекса Приморского края | территориально-избирательная комиссия |
| 29. | Обжалование в суд решения территориальной избирательной комиссии города Партизанска о регистрации (об отказе в регистрации) | в течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения. Указанный срок восстановлению не подлежит. | территориально-избирательная комиссия ,зарегистрированный кандидат, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу |
| 30. | Обжалование в Избирательную комиссию Приморского края решение территориальной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата | в течение пяти дней со дня принятия обжалуемого решения (указанный срок восстановлению не подлежит) | кандидат, в отношении которого вынесено такое решение |
| 31. | Обжалование в суд решения об отказе в регистрации кандидата в случае его обжалования в соответствии с пунктом 6 или 7 статьи 75 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 6 или 7 статьи 90 Избирательного кодекса Приморского края | В течение пяти дней со дня принятия соответствующей комиссией решения об оставлении жалобы без удовлетворения | кандидат, в отношении которого вынесено такое решение |
| 32. | Реализация права на подачу заявления в суд об отмене регистрации кандидата | не позднее 8 сентября 2021 года (не позднее, чем за восемь дней до дня голосования) | территориальная избирательная комиссия города Партизанска, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу |
| 33. | Принятие судом решения по вопросу отмены регистрации кандидата | не позднее 11 сентября 2021 года (не позднее, чем за пять дней до дня голосования) | Партизанский городской суд |
| ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРОВ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |
| 34. | Агитационный период | со дня представления кандидатом в территориальную избирательную комиссию города Партизанска заявления о согласии баллотироваться до ноля часов по местному времени 17 сентября 2021 года со дня принятия решения избирательным объединением о выдвижения кандидата до ноля часов по местному времени 17 сентября 2021 года | кандидат избирательные объединения, выдвинувшие кандидата |
| 35. | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций теле радиовещания и в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях | с 21 августа 2021 года до ноля часов по местному времени 17 сентября 2021 года | зарегистрированные кандидаты |
| 36. | Опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в средствах массовой информации, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен и определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | запрещено с 14 сентября 2021 года по 19 сентября 2021 года включительно (разрешено весь период, а запрещено в течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования) | редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие эти результаты |
| 37. | Представление в Управление Роскомнадзора по Приморскому краю списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие части 3 статьи 58 Избирательного кодекса Приморского края, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований. | не позднее 5 июля 2021 года | орган местного самоуправления |
| 38. | Представление в территориальную избирательную комиссию города Партизанска перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее 10 июля 2021 года | Управление Роскомнадзора по Приморскому краю |
| 39. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее 15 июля | территориальная избирательная комиссия города Партизанска |
| 40. | Проведение жеребьевки в целях определения даты безвозмездных публикаций предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов | по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 19 августа 2021 года | соответствующая редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
| 41. | Опубликование сведений о размере (в валюте РФ) и других услуг, условиях оплаты эфирного времени, печатной площади по изготовлению печатных агитационных материалов | не позднее 30 июля 2021 года | организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 42. | Представление в территориальную избирательную комиссию города Партизанска сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) | не позднее 30 июля 2021 года | организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 43. | Представление в территориальную избирательную комиссию города Партизанска: - экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов, электронный образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде, а также сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда | до начала распространения агитационных материалов | кандидат |
| 44. | Представление данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади , предоставление для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | не позднее 29 сентября 2021 года | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| 45. | Рассмотрение заявок о выделении помещений, указанных в частях 3, 5 статьи 64 Избирательного кодекса Приморского края для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, с избирателями | в течение трех дней со дня их подачи | собственники, владельцы помещений |
| 46. | В случае предоставления помещения, указанного в частях 3 и 5 статьи 64 Избирательного кодекса Приморского края, зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, уведомление в письменной форме территориальную избирательную комиссию города Партизанска о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | собственники, владельцы помещений |
| 47. | Размещение содержащейся в уведомлении собственника, владельца помещения информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иным способом в порядке, установленном территориальной избирательной комиссией города Партизанска, доведение ее до сведения других зарегистрированных кандидатов | в течение двух суток с момента получения уведомления | территориальная избирательная комиссия города Партизанска |
| 48. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | не позднее 19 августа 2021 года | администрация Партизанского городского округа по предложению территориальной избирательной комиссии города Партизанска |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |
| 49. | Перечисление (направление) средств на проведение выборов: |  |  |
|  | Территориальной избирательной комиссии города Партизанска | не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | администрация Партизанского городского округа |
|  | Участковым избирательным комиссиям средства на обеспечение их деятельности | Не позднее 11 сентября 2021 г. не позднее, чем за 7 дней до дня голосования | территориальная избирательная комиссия города Партизанска |
| 50. | Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда кандидата в филиале ПАО «Сбербанк России» | в период после письменного уведомления территориальной избирательной комиссии города Партизанска о выдвижении (самовыдвижении) кандидата до представления документов для его регистрации | кандидат |
| 51. | Периодическое представление информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете кандидата | по требованию территориальной избирательной комиссии города Партизанска, кандидата в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно | филиал ПАО «Сбербанк России» |
| 52. | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов | по требованию территориальной избирательной комиссии города Партизанска, кандидата в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно | филиал ПАО «Сбербанк России» |
| 53. | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в объеме, установленном в приложении 4 Избирательного Кодекса Приморского края | 3 сентября 2021 года и 13 сентября 2021 года | территориальная избирательная комиссия города Партизанска |
| 54. | # Представление в территориальную избирательную комиссию города Партизанска итогового финансового отчета о размерах и источниках создания своих избирательных фондов, а также обо всех произведенных затратах | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов в избирательную комиссию, осуществляющую регистрацию кандидата, списка кандидатов | # кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов |
| 55. | Осуществление проверки достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами – жертвователями в избирательные фонды кандидатов | в пятидневный срок со дня поступления представления в территориальную избирательную комиссию города Партизанска | органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 56. | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в редакции средств массовой информации для опубликования | не позднее чем через пять дней со дня их получения | территориальная избирательная комиссия города Партизанска |
| 57. | Перечисление оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств в доход местного бюджета | после 18 ноября 2021 года | филиал ПАО «Сбербанк России» |
| 58. | Представление финансовых отчетов о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов в территориальную избирательную комиссию города Партизанска | не позднее 29 сентября 2021 года | участковая избирательная комиссия |
| 59. | Представление в представительный орган местного самоуправления отчета о расходовании бюджетных средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов | не позднее чем через три месяца после официального опубликования общих результатов выборов | территориальная избирательная комиссия города Партизанска |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |
| 60. | Утверждение формы избирательного бюллетеня, их числа, порядка осуществления контроля за их изготовлением | не позднее 25 августа 2021 года | территориальная избирательная комиссия города Партизанска |
| 61. | Утверждение текста избирательного бюллетеня | не позднее 25 августа 2021 года | территориальная избирательная комиссия города Партизанска |
| 62. | Изготовление избирательных бюллетеней для обеспечения голосования в день голосования | не позднее 8 сентября 2021 года | территориальная избирательная комиссия города Партизанска |
| 63. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам территориальной избирательной комиссии города Партизанска, уничтожения лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении) | не позднее, чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | территориальная избирательная комиссия города Партизанска |
| 64. | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии: для голосования в день голосования | не позднее 15 сентября 2021 года | территориальная избирательная комиссия города Партизанска |
| 65. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | не позднее 8 сентября 2021 года | территориальная избирательная комиссия города Партизанска, участковые избирательные комиссии через средства массовой информации или иным способом |
| 66. | Размещение на стендах внутри помещений для голосования или непосредственно перед ними информации о зарегистрированных кандидатах | до начала голосования | участковые избирательные комиссии |
| 67. | Проведение голосования | 17-19 сентября 2021 года с 8.00 до 20.00 по местному времени | участковые избирательные комиссии |
| 68. | Подача заявлений (устных обращений) о голосовании вне помещения для голосования | с 9 сентября 2021 года до 14 часов 00 минут по местному времени 19 сентября 2021 года | избиратели, в том числе при содействии других лиц |
| 69. | Погашение и составление акта о погашении неиспользованных избирательных бюллетеней | сразу после 20 часов 00 минут 19 сентября 2021 года | члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |
| 70. | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | сразу после окончания времени голосования и без перерыва до определения итогов голосования | участковые избирательные комиссии |
| 71. | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования с приложенными к нему документами территориальной избирательной комиссии | незамедлительно после подписания итогового протокола, изготовления и выдачи его заверенных копий | участковые избирательные комиссии |
| 72. | Определение результатов выборов | не позднее 21 сентября 2021 года | территориальная избирательная комиссия города Партизанска |
| 73. | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации для опубликования | в течение одних суток после определения результатов выборов | территориальная избирательная комиссия города Партизанска |
| 74. | Официальное опубликование в средствах массовой информации результатов выборов, а так же данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | не позднее 9 октября 2021 года | # территориальная избирательная комиссия города Партизанска |
| 75. | Установление списка избранных депутатов Думы Партизанского городского округа и направление его в представительный орган муниципального образования | Не позднее чем через семь дней после официального опубликования результатов выборов | # территориальная избирательная комиссия города Партизанска |
| 76. | Опубликование (обнародование) полных данных, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | до 19 ноября 2021 года | территориальная избирательная комиссия города Партизанска |