ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

«Повышение эффективности деятельности органов местного

самоуправления Партизанского городского округа» на 2019 – 2023 годы

в 2021 году

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Партизанского городского округа» на 2019 – 2023 годы утверждена постановлением администрации Партизанского городского округа от 02 августа 2018 года  № 905 -па. В нее вошли следующие подпрограммы:

- «Развитие муниципальной службы в Партизанском городском округе» на 2019-2023 годы;

- «Противодействие коррупции в Партизанском городском округе» на 2019-2023 годы.

Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в Партизанском городском округе»  на 2019-2023 годы:

Основное мероприятие подпрограммы - дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих Партизанского городского округа.

Объем финансирования мероприятия  - 264,76  тыс. рублей, в том числе:

- администрация городского округа – 157,20  тыс. рублей;

- управление экономики и собственности администрации городского округа – 56,440 тыс. рублей;

- управление жилищно-коммунального комплекса администрации городского округа – 20,720 тыс. рублей;

- финансовое управление – 3,00 тыс. рублей;

- контрольно-счетная палата городского округа – 1,90 тыс. рублей;

- Дума Партизанского городского округа – 25,50 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на профессиональную переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих были освоены в объеме 264,76  тыс. рублей, в том числе:

- администрация городского округа – 157,20  тыс. рублей;

- управление экономики и собственности администрации городского округа – 56,440 тыс. рублей;

- управление жилищно-коммунального комплекса администрации городского округа – 20,720 тыс. рублей;

- финансовое управление – 3,00 тыс. рублей;

- контрольно-счетная палата городского округа – 1,90 тыс. рублей;

- Дума Партизанского городского округа – 25,50 тыс. рублей.

Финансовые средства освоены в полном объеме.

В течение 2021 года дополнительное профессиональное образование получили 51 муниципальных служащих ,в том числе:

- в форме профессиональной переподготовки (за счет средств местного бюджета) – 4 муниципальных служащих по программе «Государственное и муниципальное управление»; 2 муниципальных служащих (без расходования средств местного бюджета) по программам «Юриспруденция»; «Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением».

- в форме повышения квалификации, получения консультационно - информационных услуг в форме семинаров (за счет средств  местного бюджета) – 37 муниципальных служащих по программам: «Актуальные вопросы  деятельности ОМС в сфере градостроительства»; «Противодействие коррупции»; «Контрактная система  в сфере  закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд»; «Бюджетные, казенные, автономные учреждения, изменения в учете» и др.; без расходования средств местного бюджета 14 муниципальных служащих по программам: «Противодействие коррупции»; «Организация проектной деятельности в муниципальном образовании»; «Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»; «Муниципальная система управления качеством образования»; «Особенности  организации волонтерской деятельности в сфере культуры»; «Управление физической культурой и спортом на региональном и муниципальном уровнях, реализация стратегических документов и проектов» и др.

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в Партизанском городском округе» на 2019-2023 годы

Основное мероприятие подпрограммы - разработка, изготовление и размещение рекламы антикоррупционной направленности. Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Объем финансирования по направлению на 2021 год составил  5,00  тыс. рублей. В рамках реализации данного мероприятия был заключен договор на изготовление календарей квартальных антикоррупционной направленности на 2021 г. в количестве 10 штук на сумму 5,00 тысяч рублей. Денежные средства освоены в полном объеме.

Среднее значение выполнения показателей эффективности муниципальной программы  – 100,3 %.Степень эффективности использования выделенных финансовых средств  составила – 100,0 %.

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам года  составила:  100,3 %

ВЫВОД: на основе показателей эффективности  можно сделать вывод о высокой эффективности реализации муниципальной программы.

Начальник отдела

муниципальной службы  и кадров                                  		           Е.С.Исаева

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)  муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Партизанского городского округа» на 2019 – 2023 годы

по итогам 2021 года

| №п/п | Показатель (индикатор) наименование | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Партизанского городского округа» на 2019 – 2023 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Партизанского городского округа | % | 31,0 | 34,6 |  | Показатель рассчитывается на краевом уровне. Результат будет представлен в мае 2021 года |
| Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Партизанском городском округе» на 2019-2023 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля муниципальных служащих ПГО, получивших дополнительное профессиональное образование (с нарастающим итогом) от общей численности муниципальных служащих | % | 43 | 68 | 69 | Индикатор имеет положительное значение, что свидетельствует о том, что мероприятия подпрограммы, являются эффективными - 101% |
| Подпрограмма «Противодействие коррупции в Партизанском городском округе» на 2019-2023 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество выявленных коррупционных правонарушений, совершенных работниками администрации Партизанского городского округа | % | 0 | 0 | 0 | Отсутствие коррупционных правонарушений среди муниципальных служащих администрации городского округа свидетельствует о том, что мероприятия по противодействию коррупции, предусмотренные программой, являются эффективными – 100% |
|  | Количество граждан, сталкивавшихся с проявлениями коррупции в администрации Партизанского городского округа | % | 0 | 0 | 0 | Отсутствие коррупционных правонарушений среди муниципальных служащих администрации городского округа свидетельствует о том, что мероприятия по противодействию коррупции, предусмотренные программой, являются эффективными – 100% |

Индикаторы эффективности программы составили 100,3%.После предоставления показателей  индикатора № 1  степень эффективности программы будет уточнена.

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения  подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

«Повышение эффективности деятельности органов местного  самоуправления Партизанского городского округа» на 2019 – 2023годы

по итогам 2021 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельно по мероприятиям | Ответственные исполнитель, соисполнители | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Партизанском городском округе» на 2019-2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие подпрограммы: Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих Партизанского городского округа в форме: - профессиональной переподготовки - приобретения дополнительных знаний и навыков, необходимых для осуществления нового вида профессиональной служебной деятельности; - повышения квалификации - обновления знаний и совершенствования навыков работников, имеющих профессиональное образование; - получения консультационно - информационных услуг в форме семинаров; - стажировки - изучения передового опыта, а также закрепления теоретических знаний, служащим при освоении программ профессиональной переподготовки или повышения квалификации. | Отдел муниципальной службы и кадров, Дума ПГО КСП ПГО | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Заключение договоров с образовательными учреждениями высшего и дополнительного образования | В течение 2021 года дополнительное профессиональное образование получили - 51 муниципальный служащий (25 муниципальных служащих администрации городского округа, 14 муниципальных служащих управления экономики и собственности, 5 муниципальных служащих управления жилищно-коммунального комплекса, 1 муниципальный служащий контрольно-счетной палаты Партизанск, 1 муниципальный служащий отдела образования, 1 муниципальный служащий финансового управления, 2 муниципальных служащих отдела культуры 2 муниципальных служащих Думы Партизанского городского округа в том числе: - в форме профессиональной переподготовки (за счет средств местного бюджета) – 4 муниципальных служащих по программе «Государственное и муниципальное управление»; 2 муниципальных служащих (без расходования средств местного бюджета) по программам «Юриспруденция»; «Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением». - в форме повышения квалификации, получения консультационно - информационных услуг в форме семинаров (за счет средств местного бюджета) – 37 муниципальных служащих по программам: «Актуальные вопросы деятельности ОМС в сфере градостроительства»; «Противодействие коррупции»; «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд»; «Бюджетные, казенные, автономные учреждения, изменения в учете» и др.; без расходования средств местного бюджета – 14 муниципальных служащих по программам: «Противодействие коррупции»; «Организация проектной деятельности в муниципальном образовании»; «Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»; «Муниципальная система управления качеством образования»; «Особенности организации волонтерской деятельности в сфере культуры»; «Управление физической культурой и спортом на региональном и муниципальном уровнях, реализация стратегических документов и проектов» и др. |  |
|  | Оценка наличия локальных нормативных правовых актов по вопросам дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, оценка соответствия локальных нормативных правовых актов требованиям трудового законодательства, законодательства о муниципальной службе | Отдел муниципальной службы и кадров, Дума ПГО КСП ПГО | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Выявление потребности в разработке или изменении нормативных правовых актов по вопросам повышения квалификации муниципальных служащих | Во исполнение пункта 8.1. статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" возникла потребность в разработке и принятии единого нормативного правового акта, регламентирующего организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц и муниципальных служащих органов местного самоуправления. Предложения по разработке нормативного – правового акта направлены в Думу Партизанского городского округа. |  |
|  | Принятие локальных нормативных актов по вопросам дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Отдел муниципальной службы и кадров, Дума ПГО КСП ПГО | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Формирование системы взаимоувязанных нормативных актов по вопросам повышения квалификации мун служащих | В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» постановлением администрации городского округа от 26.12.2019 г. № 2230-па утверждено Положение о дополнительном профессиональном образовании муниципальных служащих администрации Партизанского городского округа |  |
|  | Изучение предложений образовательных учреждений высшего или дополнительного образования по программам дополнительного профессионального образования | Отдел муниципальной службы и кадров, Дума ПГО КСП ПГО | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Формирование перечня программ повышения квалификации муниципальных служащих | Предложения образовательных учреждений высшего или дополнительного образования по повышению квалификации муниципальных служащих рассмотрены от следующих организаций дополнительного профессионального образования: - ЦНТИ «Прогресс»; - ЧОУ «Тихоокеанский институт инновационных систем»; - ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»; - ООО «УМЦ «Диалог - эксперт»; - УЦ «Финконт»; - АНОО ДПО «Дальневосточный центр производительности»; - ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ», - ЧОУ ДПО «Институт Развитие 2000» и др. |  |
|  | Определение приоритетных направлений (программ) дополнительного профессионального образования | Отдел муниципальной службы и кадров, Дума ПГО КСП ПГО | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Формирование перечня направлений повышения квалификации муниципальных служащих | Перечень направлений дополнительного профессионального образования включал в себя следующие направления: - государственное и муниципальное управление; - противодействие коррупции; - контрактная система в сфере закупок товаров, работ услуг для государственных и муниципальных нужд; - основы цифровой экономики и цифровой трансформации; - организация и ведение бухгалтерского учета. |  |
|  | Оценка числа муниципальных служащих, нуждающихся в дополнительном профессиональном образовании | Отдел муниципальной службы и кадров, Дума ПГО КСП ПГО | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Определение количества муниципальных служащих, которым необходимо повышение квалификации в текущем году | В соответствии с Планом дополнительного профессионального образования муниципальных служащих администрации Партизанского городского округа в 2021 году рекомендовано получить дополнительное профессиональное образование 27 муниципальным служащим администрации Партизанского городского округа. |  |
|  | Формирование персонального состава муниципальных служащих, направляемых на обучение по программам дополнительного профессионального образования | Отдел муниципальной службы и кадров, Дума ПГО КСП ПГО | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Разработка и утверждение плана повышения квалификации муниципальных служащих на год | Персональный состав муниципальных служащих, направленных на курсы повышения квалификации в 2021 году был сформирован на текущий год. В него вошли: - 12 муниципальных служащих администрации ПГО; - 9 муниципальных служащих управления экономики и собственности; - 3 муниципальных служащих управления жилищно-коммунального комплекса; - 2 муниципальных служащих КСП Партизанского городского округа, - 2 муниципальных служащих Думы ПГО. |  |
|  | Мониторинг исполнения договоров о профессиональной переподготовке, повышении квалификации, заключенных в связи с обучением муниципальных служащих по программам дополнительного профессионального образования | Отдел муниципальной службы и кадров, Дума ПГО КСП ПГО | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Подписание акта о выполнении услуги и оплата услуги, предусмотренной договором о профессиональной переподготовке, повышении квалификации муниципальных служащих | В течение 2021 года было подписано 12 актов о выполнении услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих администрации ПГО, управления экономики и собственности, управления жилищно-коммунального комплекса, финансового управления и произведена оплата договоров оказанных услуг. КСП ПГО в 2021 году подписан 1 акт о выполнении услуги и оплата услуги, предусмотренной договором о профессиональной переподготовке, повышении квалификации муниципальных служащих. Думой ПГО подписано 1 акт о выполнении услуги и оплата услуги, предусмотренной договором о профессиональной переподготовке, повышении квалификации муниципальных служащих. |  |
| Раздел 2. Подпрограмма «Противодействие коррупции в Партизанском городском округе» на 2019-2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие подпрограммы: Разработка, изготовление, размещение и распространение рекламы антикоррупционной направленности | Отдел муниципальной службы и кадров | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Формирование в обществе нетерпимости к проявлениям коррупции | В рамках реализации данного мероприятия был заключен договор на изготовление календарей квартальных антикоррупционной направленности на 2022 г. в количестве 10 штук на сумму 5,00 тысяч рублей. С целью формирования нетерпимого отношения к проявлениям коррупции к 9 декабря 2021 г. - Международному дню противодействия коррупции размещен баннер антикоррупционной направленности. |  |
| 2.1. Внедрение антикоррупционных механизмов в органах местного самоуправления Партизанского городского округа в рамках реализации кадровой политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение анализа заявлений и обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих Партизанского городского округа, а также допущенных ими нарушениях действующего законодательства | Отдел муниципальной службы и кадров, Дума ПГО КСП ПГО | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Принятие по результатам анализа мер, направленных на предупреждение фактов коррупции со стороны муниципальных служащих городского округа, допущенных ими нарушений действующего законодательства | В целях проведения анализа заявлений и обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих администрации городского округа, а также допущенных ими нарушениях действующего законодательства, 1 раз в квартал направлялись соответствующие запросы в Отдел Министерства внутренних дел по г. Партизанску, в линейное отделение полиции на станции Партизанск. В ответах данных органов информации о вышеназванных нарушениях в отношении муниципальных служащих администрации Партизанского городского округа в 2021 году не содержится. |  |
|  | Обеспечение функционирования комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Партизанского городского округа и урегулированию конфликта интересов | Отдел муниципальной службы и кадров, Дума ПГО КСП ПГО | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Обеспечение соблюдения муниципальными служащими городского округа ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции», другими фед законами | В 2021 году проведено 8 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов администрации городского округа, в ходе которых рассмотрено: - 12 уведомлений о личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов на муниципальной службе, - предоставление 21 муниципальными служащими недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; - на 4 заседаниях комиссии рассмотрены вопросы правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления, их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений. |  |
|  | Проведение разъяснительной работы с муниципальными служащими Партизанского городского округа по вопросам соблюдения требований Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Приморского края от 4 июня 2007 года №82-КЗ «О муниципальной службе в Приморском крае» | Отдел муниципальной службы и кадров, Дума ПГО КСП ПГО | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Обеспечение информированности муниципальных служащих Партизанского городского округа по вопросам прохождения муниципальной службы, противодействия коррупции на муниципальной службе | Отделом муниципальной службы и кадров администрации ПГО – (далее-ОМСиК) осуществляется инструктаж-ознакомление граждан, поступающих на муниципальную службу в администрацию ПГО, с требованиями действующего законодательства о муниципальной службе, с положениями Федерального закона «О противодействии коррупции» и др. В целях реализации мер по обеспечению контроля за соблюдением муниципальными служащими обязанностей, ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, проводится разъяснительная работы с муниципальными служащими администрации ПГО. В 2021 году ОМСиК были подготовлены и направлены в структурные подразделения методические рекомендации по заполнению сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2021 год. В феврале 2021 г. проведен семинар на тему «Предоставление сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнение соответствующей формы справки в 2021 году за отчетный 2020 год». В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 07.10.2013 г. № 530н на официальном сайте администрации Партизанского городского округа создан раздел «Противодействие коррупции», в котором содержатся ссылки на следующие подразделы: - «Нормативные правовые акты в сфере противодействия коррупции»; - «Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера главы городского округа»; - «Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих»; - «Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений»; - «Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов»; - «МВК по противодействию коррупции»; - «Методические рекомендации»; - «Памятки по противодействию коррупции»; - «Формы документов». В разделе «Методические рекомендации» размещены все методические материалы: - инструкции по заполнению справки – БК; - методические рекомендации по вопросам предоставления сведений о доходах; -методические рекомендации по заполнению формы предоставления сведений об адресах сайтов; - изменения в методических рекомендациях по вопросам предоставления сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. В течение года разъяснялся порядок применения дисциплинарных взысканий на муниципальной службе, о мерах по недопущению муниципальными служащими поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи взятки либо согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. Изготовлены, и направлены в структурные подразделения администрации городского округа календари антикоррупционной направленности на 2021 год. |  |
|  | Реализация мер по обеспечению контроля за соблюдением муниципальными служащими обязанностей, ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, требований к служебному поведению | Отдел муниципальной службы и кадров, Дума ПГО КСП ПГО | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Обеспечение соблюдения муниципальными служащими Партизанского городского округа требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов | В целях реализации мер по обеспечению контроля за соблюдением муниципальными служащими администрации ПГО обязанностей, ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, требований к служебному поведению проводились следующие мероприятия: 1. При приеме на работу осуществлялась проверка муниципальных служащих на наличие заболеваний, препятствующих поступлению на муниципальную службу или ее прохождению; проверка прохождения военной службы по призыву 2. Проведен анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - Сведения), представленных муниципальными служащими администрации Партизанского городского округа и руководителями муниципальных учреждений. В ходе анализа дана первичная оценка Сведений, проведен детальный анализ за отчетный период, а также сопоставительный анализ представленных сведений за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 год. 3. Осуществлялась проверка достоверности и полноты Сведений, представляемых гражданами, претендующим на замещение должностей муниципальной службы администрации городского округа, и муниципальными служащими администрации городского округа. В 2021 году проведена проверка достоверности и полноты Сведений, представленных 27 муниципальными служащими, 21 руководителем муниципальных учреждений. По завершению проверочных мероприятий вопрос о представлении муниципальными служащими недостоверных или неполных сведений был рассмотрен на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. Комиссией было установлено, что факты нарушений при представлении Сведений имеются у муниципальных служащих в количестве 21 человек, из них принимая во внимание характер и тяжесть совершенных нарушений, обстоятельства при которых они совершены, а также предшествующие результаты исполнения должностных обязанностей, 17 муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечания, 4 муниципальных служащих в виде выговора. 4. Осуществлялся контроль за актуализацией сведений о родственниках и свойственниках, выявления возможного конфликта интересов. В 2021 году 86 муниципальными служащими предоставлены уточненные персональные данные, а также сведения о родственника и свойственниках (пункт 5 части 1 статьи 13 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25 -ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»). Анализ информации о месте работы супругов не выявил взаимосвязи организаций, а также наличия возможной личной заинтересованности, которая может повлиять на объективное исполнение служащим должностных обязанностей. Случаев близкого родства или свойства муниципальных служащих администрации ПГО с главой муниципального образования или с муниципальным служащим (если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому) не выявлено. 5. Осуществлялся контроль за соблюдением гражданами, замещавшими должности муниципальной службы в администрации ПГО, ограничений при заключении ими после ухода с муниципальной службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора. В 2021 году трудовые договоры расторгнуты с 14 муниципальными служащими, замещающими должности, включенные в Перечень должностей муниципальной службы в администрации ПГО, при замещении которых на гражданина после увольнения с муниципальной службы в течение двух лет налагаются ограничения. Уведомление о заключении трудового договора с муниципальным служащим, ранее замещавшим должность муниципальной службы в администрации ПГО, поступило в отношении 4 человек. 6. Осуществлялся контроль за соблюдением запретов, связанных с муниципальной службой. В 2021 году выполняли иную оплачиваемую работу 8 муниципальных служащих, уведомления о намерении выполнять иную оплачиваемую работу поступили. Доход от иной оплачиваемой работы отражен в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 7. Осуществлялся анализ заявлений и обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих Партизанского городского округа, а также допущенных ими нарушениях действующего законодательства. Направлялись соответствующие запросы в Отдел Министерства внутренних дел по г. Партизанску, в линейное отделение полиции на станции Партизанск. |  |
|  | Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих администрации Партизанского городского округа по вопросам противодействия коррупции | Отдел муниципальной службы и кадров | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Повышение квалификации муниципальных служащих администрации Партизанского городского округа | В течение 2021 года дополнительное профессиональное образование получили по программе «Противодействие коррупции» получили 21 муниципальный служащий, в том числе: - 3 муниципальных служащих подразделения по профилактике коррупционных правонарушений; - 5 муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу; - 4 муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. |  |
|  | Осуществление мероприятий по правовому просвещению муниципальных служащих администрации Партизанского городского округа в части профилактики совершения коррупционных правонарушений от имени или в интересах юридических лиц | Отдел муниципальной службы и кадров | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Формирование правильных стереотипов поведения муниципальных служащих администрации Партизанского городского округа | Отделом муниципальной службы и кадров администрации ПГО в целях реализация мер по обеспечению контроля за соблюдением муниципальными служащими обязанностей, ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой постоянно проводится разъяснительная работа. В течение года разъяснялся порядок применения дисциплинарных взысканий на муниципальной службе, о мерах по недопущению муниципальными служащими поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи взятки либо согласие принять взятку или как просьба о даче взятки, а также о совершении коррупционных правонарушений от имени или в интересах юридических лиц. |  |
|  | Организация своевременного предоставления муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | Отдел муниципальной службы и кадров, Дума ПГО КСП ПГО | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в срок до 30 апреля текущего года | В 2021 году сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год были представлены 86 муниципальными служащими администрации городского округа, а также муниципальными служащими КСП и Думы Партизанского городского округа. Всеми муниципальными служащими Партизанского городского округа сведения представлены в установленный законодательством срок (до 30 апреля 2021 года). |  |
|  | Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в отношении себя, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы городского округа и муниципальными служащими Партизанского городского округа | Отдел муниципальной службы и кадров, Дума ПГО КСП ПГО | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Предоставление достоверных и полных сведений. | В период с 01 января 2021 по 30 апреля 2021 года в отдел муниципальной службы и кадров администрации Партизанского городского округа представлены сведения доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год (далее – Сведения): - муниципальными служащими администрации Партизанского городского округа (86 чел.), в том числе, находящими в ежегодном отпуске, отпуске по уходу за ребенком, а также в период временной нетрудоспособности; - гражданами, претендующими на должность муниципальной службы администрации городского округа – (13 чел.) Заявлений в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта о невозможности предоставления сведений в отношении супругов или несовершеннолетних детей не поступало. По инициативе прокуратуры г. Партизанска организована проверка достоверности и полноты сведений, представленных 27 муниципальными служащими. По завершению проверочных мероприятий вопрос о представлении муниципальными служащими недостоверных или неполных сведений был рассмотрен на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. Комиссией было установлено, что факты нарушений при представлении сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера имеются у муниципальных служащих в количестве 21 человек. |  |
|  | Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в отношении себя, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений и руководителями муниципальных учреждений | Отдел муниципальной службы и кадров | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Предоставление достоверных и полных сведений. | В 2021 году сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – сведения) за 2020 год были представлены 27 руководителями муниципальных учреждений Партизанского городского округа, в том числе претендующими на должность руководителя муниципального учреждения – 14 человек. В результате проведенной прокуратурой г. Партизанска проверки достоверности и полноты представленных сведений у руководителей муниципальных учреждений в количестве 21 человека были выявлены нарушения. В связи с этим отделом муниципальной службы и кадров администрации городского округа проводится проверка вышеназванных сведений. |  |
|  | Проведение проверок сведений, содержащихся в письменном уведомлении представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных правонарушений | Отдел муниципальной службы и кадров, Дума ПГО КСП ПГО | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Профилактика коррупционных правонарушений | Уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных правонарушений в 2021 году не поступали. |  |
|  | Проведение анализа сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими | Отдел муниципальной службы и кадров, Дума ПГО КСП ПГО | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Профилактика коррупционных правонарушений | В период с 01 января 2021 по 30 апреля 2021 года в отдел муниципальной службы и кадров администрации Партизанского городского округа представлены сведения доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год (далее – Сведения): - муниципальными служащими администрации Партизанского городского округа (86 чел.), в том числе, находящими в ежегодном отпуске, отпуске по уходу за ребенком, а также в период временной нетрудоспособности; претендующими на должность муниципальной службы администрации городского округа– (13 чел.) - руководителями муниципальных учреждений Партизанского городского округа (27 чел.), в том числе претендующими на должность руководителя муниципального учреждения (14 чел.). В соответствии с положениями федерального законодательства о противодействии коррупции отделом муниципальной службы кадров администрации Партизанского городского округа (далее – ОМС и К) проведен анализ представленных Сведений. 1. Первичная оценка Сведений. 1.1. Своевременность предоставления Сведений. 1.2. Соответствие предоставляемой справки утвержденной форме. Сведения представлены по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера». 1.3. Правильность указания отчетной даты и отчетного периода. 1.4. Полнота заполнения соответствующих разделов справки отражена в детальном анализе. 1.5. Уточнение семейного положения. 2. Детальный анализ сведений за отчетный период. 3. Проведен сопоставительный анализ представленных сведений за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,2020 годы. В ходе анализа нарушений не выявлено. |  |
|  | Выявление случаев конфликта интересов, одной из сторон которого является лицо, замещающее должность муниципальной службы в Партизанском городском округе | Отдел муниципальной службы и кадров, Дума ПГО КСП ПГО | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Профилактика коррупционных правонарушений | В 2021 году проведено 8 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов администрации городского округа, в ходе которых рассмотрено 12 уведомлений о личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов на муниципальной службе. Решением комиссии признано, что при исполнении должностных обязанностей, личная заинтересованность может привести к конфликту интересов у 2 муниципальных служащих. В целях принятия мер по урегулированию конфликта интересов рекомендовано муниципального служащего, направившего уведомление, отстранить от исполнения должностных обязанностей. - конфликт интересов отсутствует у 10 муниципальных служащих. |  |
|  | Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, представленных муниципальными служащими администрации ПГО на официальном сайте в сети Интернет. | Отдел муниципальной службы и кадров, Дума ПГО КСП ПГО | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Размещение сведений в течение 14 рабочих дней с даты предоставления. | В соответствии с Решением Думы Партизанского городского округа от 04.05.2018 № 512 (в редакции от 30.04.2019 № 98) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, представленных муниципальными служащими администрации ПГО, в 2021 году были размещены на официальном сайте администрации Партизанского городского округа в сети Интернет в течение 14 дней со дня истечения срока, установленного для подачи сведений. |  |
|  | Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, представленных руководителями муниципальных учреждений на официальном сайте в сети Интернет. | Отдел муниципальной службы и кадров | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Размещение сведений в течение 14 рабочих дней с даты предоставления. | В соответствии с Решением Думы Партизанского городского округа от 04.05.2018 № 512 (в редакции от 30.04.2019 № 98) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, представленных руководителями муниципальных учреждений Партизанского городского округа, в 2021 году были размещены на официальном сайте администрации Партизанского городского округа в сети Интернет в течение 14 дней со дня истечения срока, установленного для подачи сведений. |  |
|  | Организация предоставления претендентами на замещение должности муниципальной службы при поступлении на службу сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которых они размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу. | Отдел муниципальной службы и кадров, Дума ПГО КСП ПГО | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Предоставление претендентами на замещение должности муниципальной службы сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которых они размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу. | В соответствии со ст. 15.1. Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ» сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых гражданине, претендующие на замещение должности муниципальной службы в администрации ПГО, размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, представлены за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу. |  |
|  | Организация предоставления муниципальными служащими сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которых они размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, за календарный год, предшествующий году представления | Отдел муниципальной службы и кадров, Дума ПГО КСП ПГО | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Предоставление муниципальными служащими сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в инф-телекоммуникационной сети Интернет, на которых они размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, до 01 апреля текущего года | В соответствии со ст. 15.1. Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ» муниципальными служащими Партизанского городского округа сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых муниципальные служащие размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, за 2020 год представлены до 01 апреля 2021 г. |  |
|  | Проведение анализа соблюдения гражданами, замещающими должности муниципальной службы в Партизанском городском округе, ограничений при заключении ими после увольнения с муниципальной службы трудового или гражданско-правового договора. При выявлении нарушений направлять информацию в прокуратуру г. Партизанска | Отдел муниципальной службы и кадров, Дума ПГО КСП ПГО | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Профилактика коррупционных правонарушений | В 2021 году трудовые договоры расторгнуты с 14 муниципальными служащими, замещающими должности, включенные в Перечень должностей муниципальной службы в администрации ПГО, при замещении которых на гражданина после увольнения с муниципальной службы в течение двух лет налагаются ограничения. Уведомление о заключении трудового договора с муниципальным служащим, ранее замещавшим должность муниципальной службы в администрации ПГО, поступило в отношении 4 человек. Обращений о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов не поступало. Сведений о несоблюдении бывшими муниципальными служащими ограничений при заключении после увольнения с муниципальной службы трудового или гражданско-правового договора в администрацию городского округа не поступало. Сведения о дальнейшем трудоустройстве муниципальных служащих направляются в прокуратуру г. Партизанска. |  |
|  | Осуществление контроля за соблюдением правил, регламентирующих вопросы получения подарков муниципальными служащими в связи с официальными мероприятиями. | Отдел муниципальной службы и кадров Отдел имущественных отношений УЭиС Дума ПГО КСП ПГО | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Профилактика коррупционных правонарушений | В администрации Партизанского городского округа разработан Порядок передачи подарков, полученных главой Партизанского городского округа, заместителями главы администрации, а также лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации ПГО, в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, утвержденный постановлением администрации Партизанского городского округа от 25.09.2013 г. № 972-па (в редакции от 07,07.2014 № 598-па). В течение 2021 года уведомлений о получении подарка главой городского округа, заместителями главы городского округа, муниципальными служащими администрации ПГО в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями в комиссию по определению стоимости подарков не поступало. |  |
|  | Осуществление комплекса организационных, разъяснительных мер по недопущению муниципальными служащими поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. | Отдел муниципальной службы и кадров, Дума ПГО КСП ПГО | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Профилактика коррупционных правонарушений | В течение года разъяснялся порядок применения дисциплинарных взысканий на муниципальной службе, о мерах по недопущению муниципальными служащими поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи взятки либо согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. |  |
|  | Осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими городского округа требований законодательства о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов. | Отдел муниципальной службы и кадров, Дума ПГО КСП ПГО | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Выявление фактов коррупции | В основе организации работы по урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе лежит обеспечение исполнения служащими обязанностей, предусмотренных статьей 11 Федерального закона № 273-ФЗ. В течение 2021 года в целях предотвращения конфликта интересов и своевременного разрешения возникшего конфликта интересов 12 муниципальных служащих администрации ПГО уведомили главу городского округа о личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов. Решением комиссии признано, что при исполнении должностных обязанностей, личная заинтересованность может привести к конфликту интересов у 2 муниципальных служащих. В целях недопущения конфликта интересов муниципальные служащие были отстранены от исполнения должностных обязанностей. |  |
|  | Повышение эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел муниципальных служащих городского округа, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов. | Отдел муниципальной службы и кадров, Дума ПГО КСП ПГО | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Выявление фактов коррупции | В целях контроля за актуализацией сведений о родственниках и свойственниках, выявления возможного конфликта интересов в 2021 году муниципальными служащими предоставлены уточненные персональные данные, а также сведения о родственника и свойственниках (пункт 5 части 1 статьи 13 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25 -ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»). Анализ информации о месте работы супругов не выявил взаимосвязи организаций, а также наличия возможной личной заинтересованности, которая может повлиять на объективное исполнение служащим должностных обязанностей. Случаев близкого родства или свойства муниципальных служащих администрации ПГО с главой муниципального образования или с муниципальным служащим (если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому) не выявлено. |  |
| 2.2. Организация проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Партизанского городского округа | Юридический отдел Дума ПГО | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Устранение коррупциогенных факторов в проектах нормативных правовых актов Партизанского городского округа | В целях предотвращения включения в муниципальные правовые акты положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, в соответствии с частями 3 и 4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», статьей 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и пунктом 2 Правил проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96, на основании Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации, Партизанского городского округа утверждённого постановлением администрации, осуществляется антикоррупционная экспертиза проектов всех нормативных правовых актов администрации городского округа. Антикоррупционной экспертизе подлежат все проекты муниципальных нормативных правовых актов, содержащие нормы права. Результаты экспертизы муниципальных нормативных правовых актов оформляются заключением юридического отдела. В течение 2021 года проведена экспертиза 201 проекта НПА, содержащего нормы права. Отрицательные заключения не выдаются, коррупциогенные факторы устраняются на этапе согласования. Электронные копии проектов НПА администрации городского округа размещаются на официальном сайте администрации в сети «Интернет» в разделе «Антикоррупционная экспертиза. Указанная информация доступна всем пользователям официального сайта администрации городского округа, в том числе независимым экспертам, которые также могут провести проверку нормативных правовых актов на коррупциогенность. За 2021 год заключений от независимых экспертов не поступало. Кроме того, проекты НПА направляются в прокуратуру города Партизанска. С целью проведения финансово-экономической экспертизы в Контрольно-счетную палату. |  |
|  | Анализ практики антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов администрации Партизанского городского округа | Юридический отдел | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Совершенствование порядка проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов администрации Партизанского городского округа | Антикоррупционная экспертиза нормативных – правовых актов проводится в соответствии с Методикой, утвержденной постановлением Правительства РФ от 06.02.2010 г. № 96. В случаях выявления в проектах нормативных правовых актов администрации городского округа несоответствий действующему законодательству, данные проекты возвращаются в обязательном порядке разработчикам в целях приведения их в соответствие действующему законодательству. |  |
|  | Сотрудничество с институтами гражданского общества при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) | Юридический отдел Дума ПГО | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Выявление коррупциогенных факторов в проектах нормативных правовых актов Партизанского городского округа | Проекты нормативных правовых актов до их принятия в соответствии с установленным порядком направляются в прокуратуру для их проверки на соответствие действующему законодательству. Предложения и замечания, излагаемые в заключениях прокурора, учитываются и устраняются работниками администрации до издания правовых актов. В соответствии со ст.5 ФЗ N 172 институты гражданского общества и граждане могут в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, проводить независимую антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов). За отчетный период заявлений граждан (ИП, юридических лиц) о предоставлении нормативных правовых актов или проектов нормативных правовых актов для проведения независимой антикоррупционной экспертизы в администрацию городского округа не поступало; - заключения о результатах проведенных независимых антикоррупционных экспертиз нормативных правовых актов и (или) проектов нормативных правовых актов на отчетный период в администрацию городского округа не поступали. |  |
| 2.3. Совершенствование организации деятельности администрации Партизанского городского округа в сфере размещения муниципальных заказов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение контроля за соблюдением законодательства о закупках товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Партизанского городского округа | Отдел по закупкам | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Устранение условий и причин, порождающих коррупцию в сфере закупок | Контроль за соблюдением требований Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» обеспечивает создание более конкурентных условий участия в процедурах закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. Администрация Партизанского городского округа при проведении закупок проводит обоснование начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с методами, определенными в статье 22 Закона о контрактной системе. Это позволяет исключить искусственное завышение начальной (максимальной) цены контракта и не допустить необоснованного расходования бюджетных средств. В соответствии с положениями статьи 34 Закона о контрактной системе администрация городского округа устанавливает в контрактах штрафные санкции (штрафы и пени) к заказчикам и поставщикам, ненадлежащим образом исполняющих контракт. Это позволяет минимизировать злоупотребления в данной области. Обязательным условием при проведении процедур закупок является установление требований к обеспечению исполнения контракта. Эта мера также защищает от недобросовестных поставщиков. Антидемпинговые меры, которые предусматривают увеличение в 1,5 раза обеспечения исполнения контракта, в случае, если цена снижается на 25% и более от начальной цены должны придать финансовому обеспечению исполнения контрактов более действенную силу и запустить антидемпинговый механизм. В соответствии с требованиями закона в администрации созданы органы контроля: органы внутреннего муниципального финансового контроля, органы ведомственного контроля, орган, осуществляющий мониторинг закупок. В целях развития конкурентной, прозрачной и доступной системы муниципальных закупок вся информация о проводимых процедурах размещается на общероссийском официальном сайте, что значительно расширяет круг потенциальных участников размещения заказа, исключает возможность нарушения законодательства в данной сфере. Ко всем участникам закупок применяются единые требования и критерии при определении победителей. Муниципальные контракты заключаются с участниками закупок, предложившими лучшие условия выполнения контракта, минимальную цену. Изменение существенных условий контракта (завышение цены, изменение объема закупаемых товаров, выполнения работ, оказания услуг, изменение сроков поставки) не допускается. Размещение муниципальных заказов способом открытого аукциона в электронной форме позволяет почти полностью исключить сговор участников размещения заказа, обеспечить доступность и прозрачность проводимых процедур размещения заказа. Все процедуры размещения заказа проводятся строго в соответствии с планами-графиками закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2019 финансовый год, утвержденными заказчиками. С 1 января 2019 года Федеральное казначейство осуществляет контроль в соответствии с частью 5 статьи 99 Закона о контрактной системе. Контроль осуществляется за информацией об объеме финансового обеспечения, об идентификационном коде закупок, содержащейся в планах закупок, планах – графиках, извещениях об осуществлении закупок, документации о закупках, в протоколах определения поставщиков, условиях проектов контрактов, в реестре контрактов. Такой строгий контроль позволяет исключить ошибки и злоупотребления на всех этапах закупок |  |
|  | Подготовка информационно-аналитических материалов о нарушениях, выявленных при осуществлении контроля в сфере размещения заказов для муниципальных нужд Партизанского городского округа | Контрольно-ревизионный отдел | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Принятие по результатам проверок мер, направленных на предупреждение фактов коррупции при размещении заказов для муниципальных нужд Партизанского городского округа | Проведено 3 плановые проверки по соблюдению законодательства в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд в: - МБОУ «СОШ № 3», срок проведения с 19.04.2021 – 29.04.2021 г. - МКУ «Центр развития образования», срок проведения с 01.06.2021 – 15.06.2021 г. - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 24», срок проведения с 11.10.2021 – 15.10.2021 г. По результатам проверок нарушений по соблюдению законодательства в сфере закупок не выявлено, признаков коррупционной составляющей не установлено. |  |
|  | Обеспечение контроля за выполнением муниципальных контрактов при закупках товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Партизанского городского округа | Управление экономики и собственности. Управление по территориальной и организационно- контрольной работе Управление жилищно-коммунального комплекса | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Устранение условий и причин, порождающих коррупцию | В соответствии с требованиями закона в администрации созданы органы контроля: органы внутреннего муниципального финансового контроля, органы ведомственного контроля, орган, осуществляющий мониторинг закупок. В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и план -графиком закупок на 2021 г.отделом строительства УЖКК выполнены работы по 12 муниципальным контрактам на общую сумму 64353,58706 тыс. рублей., отделом территориального развития выполнены работы по 14 муниципальным контрактам. Отделом имущественных отношений управления экономики и собственности проводилась экспертиза исполнения по муниципальным контрактам по следующим видам услуг: - оказание услуг по составлению технических планов сооружений; - оказание услуг по оценке рыночной стоимости муниципального имущества включенного в Прогнозный план приватизации; - оказание услуг по поставке тепловой энергии; - оказание услуг на содержание общего имущества многоквартирного дома по нежилым помещениям. Предоставленные поставщиками результаты, предусмотренные муниципальными контрактами соответствуют условиям контрактов. |  |
|  | Проверка законности расходования и целевого использования бюджетных средств | Контрольно-ревизионный отдел | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Выявление фактов коррупции | В 2021 году проведено 8 проверок, кроме того проведено формирование результатов 1 проверки проведенной в 2020 году. 1. Управление образования администрации ПГО, проверяемый период 2020 год, проверка с 20.01 по 12.02.2021. 2. МБОУ «СОШ № 3» ПГО, проверяемый период 2020 год, проверка с 17.03 по 13.04.2021. 3. МКУ ПГО «ЦРО», проверяемый период 2020 год, проверка с 11.05 по 31.05.2021. учета; 4. МКУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» ПГО, проверяемый период 2020 год, проверка с 21.06 по 16.07.2021. 5. МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 24» ПГО, проверяемый период 2020 год, проверка с 13.09 по 08.10.2021. 6. МКУ «Централизованная библиотечная система», проверяемый период 2020 год, проверка с 25.10 по 23.11.2021 7. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24» ПГО, проверяемый период 2020 год, проверка с 29.11 по 17.12.2021 8. Дума ПГО, проверяемый период 2020 год, проверка с 20.12 по 30.12.2021. По результатам проведенных проверок направлены Информации главе городского округа, Представления и Информация по нарушениям в части касающейся начальнику отдела культуры и молодежной политики, и.о. начальника управления образования администрации Партизанского городского округа, начальнику отдела имущественных отношений управления экономики и собственности для сведения и принятия соответствующих мер. |  |
|  | Утверждение муниципальным учреждениям муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг | Главные распорядители средств бюджета, структурное подразделение, которое осуществляет координацию и регулирование деятельности мун. учреждений | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Устранение условий и причин, порождающих коррупцию | В ведении управления образования находится 17 муниципальных бюджетных образовательных учреждений (организаций) и 1 муниципальное бюджетное учреждение в области спорта, для которых формируется муниципальное задание: - 9 общеобразовательных учреждений; - 7 дошкольных учреждений; - 1 организации дополнительного образования; - 1 учреждение в области спорта. В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 1 пункта 7 статьи 9.2 федерального закона от 12 января 1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением администрации Партизанского городского округа от 14 декабря 2015 года № 1144–па «О Порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» приказом управления образования администрации Партизанского городского округа от 11.01.2021 года №1-а утверждены муниципальные задания на 2021 год. Информация об утверждённых муниципальных заданиях и отчёты по ним размещены в свободном доступе в информационно - коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Партизанского городского округа http://www.partizansk.org/socialsphere/ obrazovanie/municipalnye_zadanniya В ведении отдела культуры и молодежной политики администрации ПГО (далее – отдел культуры) находится 5 муниципальных учреждений. Данным учреждениям утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2021 год (приказ отдела культуры от 11.01.2021 № 02). На основании проведенного мониторинга потребности, в августе 2021 года (с целью формирования проекта бюджета) подготовлены проекты муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг на 2022 год. В течение года отделом культуры велся контроль за выполнение муниципального задания, отчеты размещены на официальном сайте администрации Партизанского городского округа. Учреждениями, подведомственными отделу культуры, муниципальные задания на 2021 год выполнены (в пределах допустимых (возможных) отклонениях). |  |
| 2.4. Противодействие коррупции в основных коррупционно опасных сферах регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка ведомственных планов мероприятий по противодействию коррупции в основных коррупционно-опасных сферах регулирования (строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное хозяйство, транспорт, энергетика, образование, потребительский рынок, имущественные отношения, земельные ресурсы и землеустройство | Управление экономики и собственности Управление жилищно-коммунального комплекса | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Устранение условий и причин, порождающих коррупцию | Ведомственные планы мероприятий по противодействию коррупции на 2021 год были разработаны и утверждены: - отделом имущественных отношений управления экономики и собственности; - управлением образования; - управлением жилищно-коммунального комплекса; - отделом по закупкам. В отчетном периоде работа проводилась в соответствии с утвержденным планом мероприятий по противодействию коррупции. |  |
|  | Оценка эффективности использования муниципального имущества, в том числе подведомственными учреждениями и организациями | Отдел имущественных отношений УЭиС | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Совершенствование порядка использования муниципального имущества | В отчетном периоде муниципальное имущество, закрепленное за муниципальными предприятиями и учреждениями, использовалось в соответствии с уставной деятельностью. Объекты недвижимости, закрепленные на праве хозяйственного ведения, в отчетном периоде муниципальными предприятиями не реализовывались. |  |
|  | Проведение анализа конкурсов и аукционов по продаже объектов муниципальной собственности на предмет соблюдения законодательства о приватизации, в том числе с целью выявления фактов занижения стоимости указанных объектов | Юридический отдел | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Выявление условий и причин, порождающих коррупцию | Приватизация объектов муниципальной собственности производится в соответствии с главой II Федерального закона от 21 декабря 2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества" Информация о проведении аукционов по продаже и передаче в аренду в соответствии с действующим законодательством размещается на официальном сайте Партизанского городского округа, сайте torgi.gov.ru., на единой электронной торговой площадке roseltorg.ru, а так же дополнительно при необходимости размещается в газете «Вести» и на радио. |  |
|  | Подготовка информационно-аналитических материалов о нарушениях, совершенных в области лесопользования | Отдел агропромышленного комплекса и охраны окружающей среды | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Принятие по результатам анализа мер, направленных на предупреждение фактов коррупции в области лесопользования | В целях противодействия коррупции отделом АПК и ООС разработаны и утверждены следующие административные регламенты предоставления муниципальных услуг и функций в области лесопользования: «Выдача разрешений на вырубку, обрезку, пересадку зеленых насаждений, за исключением целей строительства и реконструкции объектов капитального строительства» (утвержден постановлением администрации Партизанского городского округа от 19 февраля 2018 г. № 218-па, в редакции постановлений в редакции постановлений от 12.04.2019 г. № 404-па, от 24.05.2019 г. № 800-па, от 12.08.2019 г. № 1548-па, от 09.06.2020 г. № 764-па), «Выдача, закрытие разрешения на снос зеленых насаждений для целей строительства, реконструкции объекта капитального строительства» (утвержден постановлением администрации Партизанского городского округа от 11 июня 2020 г. № 773-па), «Проведение муниципальной экспертизы проектов освоения городских лесов Партизанского городского округа» (утвержден постановлением администрации Партизанского городского округа от 22 августа 2016 г. № 675-па в редакции постановлений от 20.03.2017 г. № 448-па, от 29.12.2018 г. № 1510-па, от 24.05.2019 г. № 800-па). Принято «Положение об осуществлении муниципального лесного контроля на территории Партизанского городского округа» (Решение Думы от 22.10.2021 г. № 310) Мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в области лесного контроля проводятся в соответствии с «Программой профилактики нарушений обязательных требований по использованию, охране, воспроизводству городских лесов Партизанского городского округа на 2021 год», утвержденной распоряжением администрации Партизанского городского округа от 11 января 2021 г. № 5-па. Распоряжением администрации Партизанского городского округа от 18 февраля 2021 г. № 82-ра утвержден График плановых (рейдовых) осмотров (обследований) по профилактике правонарушений в области соблюдения обязательных требований по использованию, охране, воспроизводству городских лесов Партизанского городского округа на 2021 год. Согласно графика произведено два рейдовых осмотра городских лесов, нарушений не обнаружено. За 2021 год муниципальным лесничим проведено 276 обследований по заявлениям о выдаче разрешений на спил зеленых насаждений. В результате обследований было выдано 211 разрешений на спил деревьев и кустарников, по 7 заявлениям отказано в выдаче разрешений, 58 заявлений направлены в специализированные организации. За вынужденный спил деревьев, попавших в зону застройки, взыскана восстановительная стоимость в сумме 4 052,325 тыс. рублей. По фактам незаконного спила деревьев в ОМВД по Партизанскому городскому округу подано 5 заявлений о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности. Размер ущерба, причинённого городскому округу незаконной рубкой деревьев, оценён в сумме 135,486 тыс. рублей. Оплачен ущерб в местный бюджет в сумме 780,903 тыс. рублей (с учетом средств, поступивших по ущербам прошлых лет). Фактов злоупотребления служебным положением сотрудниками отдела и коррупционных составляющих в их действиях не установлено. |  |
| 2.5. Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация среди учащихся общеобразовательных школ Партизанского городского округа ежегодных конкурсов по антикоррупционной тематике | Отдел образования | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Формирование нетерпимости к коррупционному поведению среди учащихся общеобразовательных школ Партизанского городского округа | Во всех школах вопрос коррупции рассматривался в рамках уроков обществознания, проведены внеклассные мероприятия, родительские собрания о соблюдении требований законодательства во время проведения ОГЭ, ЕГЭ. Прошли классные часы на темы: «Гражданское общество и борьба с коррупцией», «Защита законных интересов несовершеннолетних от угроз, связанных с коррупцией», «Зачем человеку быть честным?», «Что такое взятка», «Что такое коррупция?», «Откуда берется коррупция?», «Государство и человек: конфликт интересов», «Роль общества и семьи в преодолении коррупции», «Когда все в твоих руках». На официальных сайтах школ размещены материалы, направленные на профилактику коррупционных правонарушений. Проведение родительского собрания: «Формирование антикоррупционного мировоззрения учащихся». Совещание при зам. директора по ВР «Усиление контроля за недопущением фактов неправомерного взимания денежных средств с родителей (законных представителей) в школе». Уроки обществознания-учителя напомнили учащимся о нормативно-правовой базе, обеспечивающей соблюдение гражданами и государственными служащими антикоррупционного законодательства, о том, какие права и обязанности имеют граждане РФ и ученики. В 3-5 классах прошло антикоррупционное мероприятие «Твори добро безвозмездно» приуроченное к декаде добрых дел. Данным мероприятием у детей формируется антикоррупционное мировоззрение и нравственное поведение младшего школьника. Круглый стол «Легко ли всегда быть честным». Школа №3. В 11 классах прошло анкетирование обучающихся «Бытовая коррупция». Открытый урок «Формирование антикоррупционного мировоззрения» (онлайн-формат) состоялся в 8-10 классах. В 5 классах прошел конкурс рисунков «Что такое коррупция?». Школа №5 Беседа с учащимися 7-9 классов «Факты. Это интересно. Коррупция: прошлое и настоящее». Мероприятие было направлено на воспитание активной жизненной позиции, усвоение практических мер по борьбе с коррупцией, оно проходило в формате просмотра и обобщения презентации. Рассматривались отельные случаи коррупции и обсуждались меры по нейтрализации проявлений коррупции. Проведение социологических опросов силами учащихся о коррупции (с членами семей, друзьями, односельчанами). «Итоги и выводы социологического опроса». Дискуссия по итогам. Школа №6 Беседа «Экономическая коррупция и способы противодействия ей» - 10 класс. Лекция на тему: «Общение с представителями власти и борьба с коррупцией» - 8-10 классы. Цель - формирование антикоррупционного мировоззрения. Конкурс плакатов «Нет коррупции». Для учащихся 5-8 классов. Проведение круглого стола в 9 классах на уроках обществознания по теме «Коррупция – угроза для демократического государства». Проведение диспута по теме антикоррупционной направленности на тему: «Почему в России терпимое отношение к коррупции» - 9-11 классы. |  |
| 2.6. Пропаганда антикоррупционной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация публикации в местных средствах массовой информации материалов по вопросам противодействия коррупции | Управление по территориальной и организационно-контрольной работе | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Формирование в обществе нетерпимости к проявлениям коррупции | В целях обеспечения доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления еженедельно городским СМИ предоставлялась информация о финансовых поступлениях в местный бюджет, о работе отделов администрации города, административной комиссии, агентства экономического развития. Регулярно публиковались объявления о проведении конкурсов и аукционов, постановления администрации города, решения Думы ПГО. В газете «Вести опубликовано 90 статей по вопросам расходования бюджетных средств, проведения ремонтных работ, подготовки к отопительному сезону и т.д. 1250 публикаций прошло в социальных сетях |  |
|  | Проведение открытых встреч, конференций, «круглых столов» по проблемам противодействия и профилактики коррупции с участием представителей территориальных органов федх органов исполнительной власти, некоммерческих организаций, общественных объединений, средств массовой информации | Управление по территориальной и организационно-контрольной работе | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции | - проведены 2 пресс-конференции(13 января, 1 июля); - 5 заседаний президиума городского Совета ветеранов; - 2 заседания Общественной палаты ПГО |  |
|  | Организация функционирования телефонов доверия, «горячих линий», электронных приемных | Отдел муниципальной службы и кадров | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Выявление фактов коррупции | Функционирование телефона доверия, электронной приемной в администрации городского округа организовано: телефон доверия установлен в общественной приемной главы городского округа (60-742), интернет-приемная размещена на официальном сайте администрации городского округа partizansk.org . Обращений граждан о фактах проявления коррупции со стороны должностных лиц администрации городского округа на данные средства связи не поступало. |  |
|  | Проведение ежегодного социологического опроса населения об уровне коррупции в деятельности органов местного самоуправления Партизанского городского округа | Управление по территориальной и организационно-контрольной работе | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Определение уровня коррупции и доверия общества к деятельности органов местного самоуправления | В анкетировании приняло участие 200 респондентов в возрасте от 50 до 72 лет. На вопрос «Сталкивались ли вы с фактами коррупции при получении муниципальных услуг» все респонденты ответили отрицательно . |  |
| 2.7. Координация антикоррупционной политики и контроль за ее проведением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организационно-техническое обеспечение деятельности межведомственной комиссии по противодействию коррупции при администрации Партизанского городского округа | Отдел муниципальной службы и кадров | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Обеспечение функционирования межведомственной комиссии по противодействию коррупции | Организационно-техническое обеспечение деятельности межведомственной комиссии по противодействию коррупции при администрации Партизанского городского округа осуществляется отделом муниципальной службы и кадров. В 2021 году проведено 3 заседания комиссии, на которых были рассмотрены вопросы согласно плану, утвержденному на 2021 год. |  |
|  | Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с правоохранительными органами, представителями других ведомств при реализации задач по противодействию коррупции | Отдел муниципальной службы и кадров, Дума ПГО КСП ПГО | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции | В целях координации антикоррупционной политики и контроля за ее проведением администрация городского округа взаимодействует с правоохранительными органами (прокуратура, ОМВД, МИФНС и т.д.). |  |
|  | Проведение анализа деятельности органов местного самоуправления Партизанского городского округа, муниципальных предприятий и учреждений в целях выявления причин и условий, способствующих возникновению и проявлению коррупции | Отдел муниципальной службы и кадров, Дума ПГО КСП ПГО | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Принятие по результатам анализа мер, направленных на предупреждение фактов коррупции | Анализ деятельности администрации городского округа, муниципальных предприятий и учреждений в целях выявления причин и условий, способствующих возникновению и проявлению коррупции, проводится. Ответственные лица за данное направление деятельности приглашаются и заслушиваются на межведомственной комиссии. |  |
|  | Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) ОМС, их должностных лиц | Юридический отдел Дума Партизанского городского округа | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Выработка и принятие мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений | В течение 2021 года на 4 заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов были рассмотрены вопросы правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконных решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления, их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений. |  |

___________________

ИНФОРМАЦИЯ

о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию  муниципальной программы

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов, тыс.руб. | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Партизанского городского округа» на 2014 – 2018 годы | Всего | 269,76 | 269,76 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 269,76 | 269,76 |
|  | Раздел 1. Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Партизанском городском округе» на 2019-2023 годы | местный бюджет | 264,76 | 264,76 |
|  | Основное мероприятие подпрограммы: Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих Партизанского городского округа в форме: - профессиональной переподготовки - приобретения дополнительных знаний и навыков, необходимых для осуществления нового вида профессиональной служебной деятельности; - повышения квалификации - обновления знаний и совершенствования навыков работников, имеющих профессиональное образование; - получения консультационно - информационных услуг в форме семинаров; - стажировки - изучения передового опыта, а также закрепления теоретических знаний, служащим при освоении программ профессиональной переподготовки или повышения квалификации. | местный бюджет | 264,76 | 264,76 |
|  | Раздел 2. Подпрограмма «Противодействие коррупции в Партизанском городском округе» на 2019-2023 годы | местный бюджет | 5,00 | 5,00 |
|  | Основное мероприятие подпрограммы: Разработка, изготовление, размещение и распространение рекламы антикоррупционной направленности | местный бюджет | 5,00 | 5,00 |

________________________