- Приложение 1

- к муниципальной программе

- «Содействие развитию малого и среднего

- предпринимательства в Партизанском городском округе» на 2018-2022 годы

- Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего  предпринимательства

в Партизанском городском округе» на 2018–2022 годы и план их реализации

- (в ред.постановления АПГО от 26.02.2021 № 237а-па, от 01.03.2022 № 284-па)

| N п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок реализации |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел I. Правовое и аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка нормативно-правовых актов, способствующих развитию сферы малого и среднего предпринимательства, самозанятости граждан городского округа и определяющих порядок реализации мероприятий Программы | Отдел экономики УЭиС | 2018 | 2022 | Совершенствование правовых актов, регулирующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, создание правовых условий для оказания всех видов поддержки субъектам предпринимательства |
| 1.2. | Проведение оценки регулирующего воздействия всех нормативных правовых документов, регулирующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим | Отдел экономики УЭиС | 2018 | 2022 | Выявление и устранение положений, создающих дискриминационные условия для деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.3. | Анализ экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства, мониторинг состояния малого и среднего предпринимательства, разработка прогноза развития | Отдел экономики УЭиС | 2018 | 2022 | Выявление проблем, сдерживающих развитие малого и среднего бизнеса, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим |
| 1.4 | Формирование и ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим – получателей поддержки из местного бюджета | Отдел экономики УЭиС | 2018 | 2022 | Создание информационной базы о субъектах предприниматель-ства – получателях поддержки |
| Раздел II. Содействие развитию инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Оказание организационной и методической помощи в деятельности общественной организации предпринимателей г.Партизанска | Отдел экономики УЭиС | 2018 | 2022 | Поддержка начинающих предпринимателей, не имеющих достаточного опыта работы |
| 2.2. | Создание и ведение реестра компаний, образующих социальную инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса на территории города | Отдел экономики УЭиС | 2018 | 2022 | Создание информационной базы, расширение доступа предпринимателей к кредитным ресурсам |
| Раздел III. Финансовая и имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Содействие в установленном порядке участию субъектов малого и среднего предпринимательства в размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | Муниципальные заказчики | 2018 | 2022 | Увеличение выпуска товаров, работ, услуг. Обеспечение местных товаропроизводителей гарантированным объемом работ, создание новых рабочих мест |
| 3.2. | Ведение реестра муниципальных объектов недвижимости, не обремененных вещным правом, которые могут быть использованы для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим | Отдел имущественных отношений УЭиС | 2018 | 2022 | Создание информационной базы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.3. | Обеспечение свободного доступа субъектов малого и среднего бизнеса, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим к информации об освобождающихся объектах муниципальной недвижимости и организация конкурсов на право заключения договоров | Отдел имущественных отношений УЭиС | 2018 | 2022 | Доступность информации о наличии свободных помещений, обеспечение равных прав по участию в конкурсах |
| 3.4. | Ведение реестра муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение или пользование организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего бизнеса | Отдел имущественных отношений УЭиС | 2018 | 2022 | Создание информационной базы, обеспечение доступности информации |
| 3.5. | Изыскание резервов для формирования земельных участков под строительство объектов предпринимательской деятельности по приоритетным направлениям | Отдел архитектуры и градостроительства УЭиС | 2018 | 2022 | Оказание имущественной поддержки по приоритетным направлениям развития бизнеса |
| 3.6. | Проведение работы по совершенствованию системы договорных отношений по аренде муниципальных земель субъектами малого и среднего предпринимательства | Отдел имущественных отношений УЭиС | 2018 | 2022 | Оказание имущественной поддержки, обеспечение эффективного использования муниципального имущества |
| 3.7. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим производящим и реализующим товары (работы, услуги), предназначенные для внутреннего рынка РФ, на возмещение части затрат, связанных с: | Отдел экономики УЭиС, финансовое управление, управление бухгалтерского учета и отчетности | 2018 | 2022 | Оказание финансовой помощи, содействие развитию и становлению предприятий, созданию новых рабочих мест |
|  | а) проведением специальной оценки условий труда |  |  |  |  |
|  | б) участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.7.1 | Предоставление грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией проекта в сфере социального предпринимательства | Отдел экономики УЭиС, финансовое управление, управление бухгалтерского учета и отчетности | 2022 | 2022 | Оказание финансовой помощи, содействие развитию и становлению предприятий, созданию новых рабочих мест |
| 3.8. | Содействие в установленном порядке участию субъектов МСП в размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | Муниципальные заказчики | 2018 | 2022 | Увеличение выпуска товаров, ра-бот, услуг. Обеспечение местных товаропроизводителей гаран-тированным объемом работ, создание новых рабочих мест |
| Раздел IV. Организационное и информационное обеспечение малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организационно–техническое обеспе-чение работы Координационного совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства при главе администрации Партизанского городского округа | Отдел экономики УЭиС | 2018 | 2022 | Обеспечение взаимодействие органов местного самоуправ-ления и представителей предпри-нимательских кругов в целях определения стратегических направлений в развитии предпринимательства |
| 4.2. | Организационно–техническое обеспече-ние проведения публичных мероприятий по вопросам предпринимательства: семинаров, совещаний, конференций | Отдел экономики УЭиС организации инфраструктуры | 2018 | 2022 | Повышение делового уровня субъектов МСП, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим |
| 4.3. | Информационное сопровождение мероприятий программы в городских СМИ (газета «Вести», официальный сайт администрации городского округа) | Отдел экономики УЭиС | 2018 | 2022 | Популяризация идей предпринимательства среди населения |
| 4.4. | Формирование и представление в сети “Интернет” информационных баз данных системы поддержки предприниматель-ства в Приморском крае. Информационное наполнение официального сайта администрации городского округа по направлению «развитие предпринимательства» | Отдел экономики УЭиС | 2018 | 2022 | Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.5. | Организация пропаганды легализации заработной платы и доведения её минимального размера до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения в Приморском крае | Отдел экономики УЭиС | 2018 | 2022 | Повышение привлекательности предприятий малого и среднего бизнеса, повышение доходов местного бюджета от предпринимательской деятельности |
| 4.6. | Оказание консультационной поддержки субъектам малого предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим | Отдел экономики УЭиС | 2018 | 2022 | Повышение информированности предприятий малого и среднего бизнеса, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, повышение доходов местного бюджета от предпринимательской деятельности |
| 4.7. | Реализация мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность | Отдел экономики УЭиС | 2018 | 2022 | Повышение информированности предприятий малого и среднего бизнеса, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность |

___________________